## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
O usuário administrador deverá possuir a opção de visualizar seus dados | Criar Classe TelaAdministrador | Breno | 1 | 3.5 | 0.4 | 2.94 | Feito
| Integrar tela ao menu | Breno | 1 |  | 1.2 |  | Feito
| Criar controller para tela | Breno | 1.5 |  | 1.34 |  | Feito
| Criar classe Sessao | Breno | 1 |  | 0.5 |  | Feito
O usuário tem a opção de fechar o software. Ao fechar o software, se deve ter garantia que nenhum dado seja perdido | Criar salvamento de dados ao sair | Breno | 3 | 7.5 | 2.87 | 5.82 | Feito
| Criar caixa de confirmação | Breno | 0.5 |  | 0.45 |  | Feito
| Fazer mecanismos de segurança. Garantia de salvar os dados | Breno | 4 |  | 2.5 |  | Feito
Deverá ser possível cadastrar outro administrador. Sempre haverá no mínimo um administrador padrão | Criar Model Administrador | Breno | 0.5 | 4.5 | 0.2 | 2.4 | Feito
| Criar Controller cadastro Adm | Breno | 2 |  | 1.25 |  | Feito
| Criar tela cadastro Adm | Breno | 2 |  | 0.95 |  | Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 04/10/2016 | Quarta 05/10/2016 | Quinta 06/10/2016 | Sexta 07/10/2016 | Sábado 08/10/2016 | Domingo 09/10/2016 | Segunda 10/10/2016 | Terça 11/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 16.5 | 14.4375 | 12.375 | 10.3125 | 8.25 | 6.1875 | 4.125 | 2.0625 | 0 | 57.75 | 7.2188
Real | 16.5 | 13.67 | 9.12 | 5.38 | 2.33 | -1.51 | -6.38 | -10.88 | -15.33 | -3.6 | -0.45
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 2.0625 | 2.83 | 4.55 | 3.74 | 3.05 | 3.84 | 4.87 | 4.5 | 4.45 | 31.83 | 3.9788
Danilo | 2.725 | 2.83 | 3.4 | 2.49 | 1.45 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20.17 | 2.5213
Breno | 0 | 0 | 1.15 | 1.25 | 1.6 | 1.84 | 2.87 | 2.5 | 0.45 | 11.66 | 1.4575
Alexandre | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Danilo Burndown
DANILO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 04/10/2016 | Quarta 05/10/2016 | Quinta 06/10/2016 | Sexta 07/10/2016 | Sábado 08/10/2016 | Domingo 09/10/2016 | Segunda 10/10/2016 | Terça 11/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 21.8 | 19.075 | 16.35 | 13.625 | 10.9 | 8.175 | 5.45 | 2.725 | 0 | 76.3 | 9.5375
Real | 21.8 | 18.97 | 15.57 | 13.08 | 11.63 | 9.63 | 7.63 | 5.63 | 1.63 | 83.77 | 10.4712
TAREFAS | (hrs/dia) | DANILO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 2.725 | 2.83 | 3.4 | 2.49 | 1.45 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20.17 | 2.5213
Criação da Classe Candidato |  | 0.75 | [7 empty] | 0.75 | 0.09375
Criação Classe Endereço |  | 0.83 | [7 empty] | 0.83 | 0.10375
Criação Classe ControllerCandidato |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0.05
Atualização BancoDeDados |  | 1.25 | [7 empty] | 1.25 | 0.15625
Tratar Eventos dos Botões do Menu e CadastroCandidato |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.0625
Tratar Eventos dos Campos do CadastroCandidato |  |  |  | 1.59 | [5 empty] | 1.59 | 0.19875
Criar Formulário de Cadastro |  |  | 3.4 | [6 empty] | 3.4 | 0.425
Implementar Máscaras nos Campos |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 | 0.0875
Armazenar dados do CadastroCandidato no BD |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 | 0.09375
Estudo do Modelo de Cascata | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.25
Estudo Prototipação e Incremental | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 0.25
Estudo Modelo RUP | [7 empty] | 2 |  | 2 | 0.25
Estudo Engenharia de Requisitos | [8 empty] | 2 | 2 | 0.25
Estudo Modelo Espiral e Reuso | [8 empty] | 2 | 2 | 0.25

## Breno Burndown
BRENO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 04/10/2016 | Quarta 05/10/2016 | Quinta 06/10/2016 | Sexta 07/10/2016 | Sábado 08/10/2016 | Domingo 09/10/2016 | Segunda 10/10/2016 | Terça 11/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 11.5 | 10.0625 | 8.625 | 7.1875 | 5.75 | 4.3125 | 2.875 | 1.4375 | 0 | 40.25 | 5.0312
Real | 11.5 | 11.5 | 10.35 | 9.1 | 7.5 | 5.66 | 2.79 | 0.29 | -0.16 | 47.03 | 5.8788
TAREFAS | (hrs/dia) | BRENO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.4375 | 0 | 1.15 | 1.25 | 1.6 | 1.84 | 2.87 | 2.5 | 0.45 | 11.66 | 1.4575
Criar Classe TelaAdministrador |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 0.05
Integrar telaAdm ao menu |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 | 0.15
Criar controllerTelaAdm para tela | [5 empty] | 1.34 |  |  |  | 1.34 | 0.1675
Criar classe Sessao | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.0625
Criar salvamento de dados ao sair | [6 empty] | 2.87 |  |  | 2.87 | 0.35875
Criar caixa de confirmação | [8 empty] | 0.45 | 0.45 | 0.05625
Fazer mecanismos de segurança. Garantia de salvar os dados | [7 empty] | 2.5 |  | 2.5 | 0.3125
Criar Model Administrador |  |  | 0.2 | [6 empty] | 0.2 | 0.025
Criar Controller cadastro Adm |  |  |  | 1.25 | [5 empty] | 1.25 | 0.15625
Criar tela cadastro Adm |  |  | 0.95 | [6 empty] | 0.95 | 0.11875

## Alexandre Burndown
ALEXANDRE BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 27/09/2016 | Quarta 28/09/2016 | Quinta 29/09/2016 | Sexta 30/09/2016 | Sábado 01/10/2016 | Domingo 02/10/2016 | Segunda 03/10/2016 | Terça 04/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAREFAS | (hrs/dia) | ALEXANDRE DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0