## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
O usuário administrador deverá possuir a opção de visualizar seus dados | Criar Classe TelaAdministrador | Breno | 1 | 3.5 |  | 0 | Feito
| Integrar tela ao menu | Breno | 1 |  |  |  | Feito
| Criar controller para tela | Breno | 1.5 |  |  |  | Feito
| Criar classe Sessao | Breno | 1
O usuário tem a opção de fechar o software. Ao fechar o software, se deve ter garantia que nenhum dado seja perdido | Criar salvamento de dados ao sair | Breno | 3 | 7.5 |  | 0 | Feito
| Criar caixa de confirmação | Breno | 0.5 |  |  |  | Feito
| Fazer mecanismos de segurança. Garantia de salvar os dados | Breno | 4 |  |  |  | Feito
Deverá ser possível cadastrar outro administrador. Sempre haverá no mínimo um administrador padrão | Criar Model Administrador | Breno | 0.5 | 4.5 |  | 0 | Feito
| Criar Controller cadastro Adm | Breno | 2 |  |  |  | Feito
| Criar tela cadastro Adm | Breno | 2 |  |  |  | Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 20/09/2016 | Quarta 21/09/2016 | Quinta 22/09/2016 | Sexta 23/09/2016 | Sábado 24/09/2016 | Domingo 25/09/2016 | Segunda 26/09/2016 | Terça 27/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 16.5 | 14.4375 | 12.375 | 10.3125 | 8.25 | 6.1875 | 4.125 | 2.0625 | 0 | 57.75 | 7.2188
Real | 16.5 | 13.67 | 9.77 | 6.83 | 3.88 | -2.12 | -6.12 | -10.12 | -16.12 | -0.33 | -0.04125
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 2.0625 | 2.83 | 3.9 | 2.94 | 2.95 | 6 | 4 | 4 | 6 | 32.62 | 4.0775
Danilo | 2.725 | 2.83 | 3.4 | 2.49 | 1.45 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20.17 | 2.5213
Breno | 0 | 0 | 0.5 | 0.45 | 1.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12.45 | 1.5562
Alexandre | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Danilo Burndown
DANILO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 27/09/2016 | Quarta 28/09/2016 | Quinta 29/09/2016 | Sexta 30/09/2016 | Sábado 01/10/2016 | Domingo 02/10/2016 | Segunda 03/10/2016 | Terça 04/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 21.8 | 19.075 | 16.35 | 13.625 | 10.9 | 8.175 | 5.45 | 2.725 | 0 | 76.3 | 9.5375
Real | 21.8 | 18.97 | 15.57 | 13.08 | 11.63 | 9.63 | 7.63 | 5.63 | 1.63 | 83.77 | 10.4712
TAREFAS | (hrs/dia) | DANILO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 2.725 | 2.83 | 3.4 | 2.49 | 1.45 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20.17 | 2.5213
Criação da Classe Candidato |  | 0.75 | [7 empty] | 0.75 | 0.09375
Criação Classe Endereço |  | 0.83 | [7 empty] | 0.83 | 0.10375
Criação Classe ControllerCandidato |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0.05
Atualização BancoDeDados |  | 1.25 | [7 empty] | 1.25 | 0.15625
Tratar Eventos dos Botões do Menu e CadastroCandidato |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.0625
Tratar Eventos dos Campos do CadastroCandidato |  |  |  | 1.59 | [5 empty] | 1.59 | 0.19875
Criar Formulário de Cadastro |  |  | 3.4 | [6 empty] | 3.4 | 0.425
Implementar Máscaras nos Campos |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 | 0.0875
Armazenar dados do CadastroCandidato no BD |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 | 0.09375
Estudo do Modelo de Cascata | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.25
Estudo Prototipação e Incremental | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 0.25
Estudo Modelo RUP | [7 empty] | 2 |  | 2 | 0.25
Estudo Engenharia de Requisitos | [8 empty] | 2 | 2 | 0.25
Estudo Modelo Espiral e Reuso | [8 empty] | 2 | 2 | 0.25

## Breno Burndown
BRENO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 27/09/2016 | Quarta 28/09/2016 | Quinta 29/09/2016 | Sexta 30/09/2016 | Sábado 01/10/2016 | Domingo 02/10/2016 | Segunda 03/10/2016 | Terça 04/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 11.5 | 10.0625 | 8.625 | 7.1875 | 5.75 | 4.3125 | 2.875 | 1.4375 | 0 | 40.25 | 5.0312
Real | 11.5 | 11.5 | 11 | 10.55 | 9.05 | 5.05 | 3.05 | 1.05 | -0.95 | 50.3 | 6.2875
TAREFAS | (hrs/dia) | BRENO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.4375 | 0 | 0.5 | 0.45 | 1.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12.45 | 1.5562
Estudo do Modelo de Cascata | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.25
Criar Classe ListaAnimal |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.0625
Integrar a classe ListaAnimal ao Menu Principal |  |  |  | 0.45 | [5 empty] | 0.45 | 0.05625
Criar visualização da Lista de Animais |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 0.1875
Estudo Prototipação e Incremental | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.25
Estudo Modelo RUP | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 0.25
Estudo Engenharia de Requisitos | [7 empty] | 2 |  | 2 | 0.25
Estudo Modelo Espiral e Reuso | [8 empty] | 2 | 2 | 0.25

## Alexandre Burndown
ALEXANDRE BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 27/09/2016 | Quarta 28/09/2016 | Quinta 29/09/2016 | Sexta 30/09/2016 | Sábado 01/10/2016 | Domingo 02/10/2016 | Segunda 03/10/2016 | Terça 04/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAREFAS | (hrs/dia) | ALEXANDRE DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0