## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
É preciso fazer uma melhoria no código, com o objetivo de o tornar mais rápido, legível e seguro | Refatorar as classes de view | Breno | 2 | 8 | 1.67 | 7.92 | Feito
| Refatorar as classes de model | Breno | 2 |  | 1.25 |  | Feito
| Refatorar as classes de controller | Breno | 2 |  | 2.2 |  | Feito
| Refatorações de segurança | Breno | 2 |  | 2.8 |  | Feito
O Candidato pode acessar seu cadastro e se for necessário alterar dados incorretos. | Tratar o Evento de Alteração de Dados do candidato | Danilo | 1 | 7 | 0.67 | 7.95 | Feito
| Busca e Visualização de Dados do Candidato | Danilo | 3 |  | 3.48 |  | Feito
| Salvar Alterações no Banco de Dados | Danilo | 3 |  | 3.8 |  | Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 11/10/2016 | Quarta 12/10/2016 | Quinta 13/10/2016 | Sexta 14/10/2016 | Sábado 15/10/2016 | Domingo 16/10/2016 | Segunda 17/10/2016 | Terça 18/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 15 | 13.125 | 11.25 | 9.375 | 7.5 | 5.625 | 3.75 | 1.875 | 0 | 52.5 | 6.5625
Real | 15 | 14.33 | 12.13 | 8.89 | 5.73 | 1.63 | 0.33 | -0.87 | -0.87 | 41.3 | 5.1625
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.875 | 0.67 | 2.2 | 3.24 | 3.16 | 4.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 15.87 | 1.9838
Danilo | 0.875 | 0.67 | 0.95 | 1.04 | 1.49 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0 | 7.95 | 0.99375
Breno | 0 | 0 | 1.25 | 2.2 | 1.67 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0.99
Alexandre | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Danilo Burndown
DANILO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 11/10/2016 | Quarta 12/10/2016 | Quinta 13/10/2016 | Sexta 14/10/2016 | Sábado 15/10/2016 | Domingo 16/10/2016 | Segunda 17/10/2016 | Terça 18/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 7 | 6.125 | 5.25 | 4.375 | 3.5 | 2.625 | 1.75 | 0.875 | 0 | 24.5 | 3.0625
Real | 7 | 6.33 | 5.38 | 4.34 | 2.85 | 1.55 | 0.25 | -0.95 | -0.95 | 18.8 | 2.35
TAREFAS | (hrs/dia) | DANILO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0.875 | 0.67 | 0.95 | 1.04 | 1.49 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0 | 7.95 | 0.99375
Tratar o Evento de Alteração de Dados do candidato |  | 0.67 | [7 empty] | 0.67 | 0.08375
Busca e Visualização de Dados do Candidato |  |  | 0.95 | 1.04 | 1.49 |  |  |  |  | 3.48 | 0.435
Salvar Alterações no Banco de Dados | [5 empty] | 1.3 | 1.3 | 1.2 |  | 3.8 | 0.475

## Breno Burndown
BRENO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 11/10/2016 | Quarta 12/10/2016 | Quinta 13/10/2016 | Sexta 14/10/2016 | Sábado 15/10/2016 | Domingo 16/10/2016 | Segunda 17/10/2016 | Terça 18/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 6 | 5.25 | 4.5 | 3.75 | 3 | 2.25 | 1.5 | 0.75 | 0 | 21 | 2.625
Real | 6 | 6 | 4.75 | 2.55 | 0.88 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | 6.5 | 0.8125
TAREFAS | (hrs/dia) | BRENO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0.75 | 0 | 1.25 | 2.2 | 1.67 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0.99
Refatorar as classes de view |  |  |  |  | 1.67 |  |  |  |  | 1.67 | 0.20875
Refatorar as classes de model |  |  | 1.25 | [6 empty] | 1.25 | 0.15625
Refatorar as classes de controller |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 | 0.275
Refatorações de segurança | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 2.8 | 0.35

## Alexandre Burndown
ALEXANDRE BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 27/09/2016 | Quarta 28/09/2016 | Quinta 29/09/2016 | Sexta 30/09/2016 | Sábado 01/10/2016 | Domingo 02/10/2016 | Segunda 03/10/2016 | Terça 04/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAREFAS | (hrs/dia) | ALEXANDRE DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0