## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
O usuário administrador deverá possuir a opção de visualizar seus dados | Criar Classe TelaAdministrador | Breno | 1 | 3.5 | 0.4 | 2.94 | Feito
| Integrar tela ao menu | Breno | 1 |  | 1.2 |  | Feito
| Criar controller para tela | Breno | 1.5 |  | 1.34 |  | Feito
| Criar classe Sessao | Breno | 1 |  | 0.5 |  | Feito
O usuário tem a opção de fechar o software. Ao fechar o software, se deve ter garantia que nenhum dado seja perdido | Criar salvamento de dados ao sair | Breno | 3 | 7.5 | 2.87 | 5.82 | Feito
| Criar caixa de confirmação | Breno | 0.5 |  | 0.45 |  | Feito
| Fazer mecanismos de segurança. Garantia de salvar os dados | Breno | 4 |  | 2.5 |  | Feito
Deverá ser possível cadastrar outro administrador. Sempre haverá no mínimo um administrador padrão | Criar Model Administrador | Breno | 0.5 | 4.5 | 0.2 | 2.4 | Feito
| Criar Controller cadastro Adm | Breno | 2 |  | 1.25 |  | Feito
| Criar tela cadastro Adm | Breno | 2 |  | 0.95 |  | Feito
O sistema deverá abrir apenas uma Janela Principal, e os cadastros e visualizações serão definidas como JInternalFrame para que todo o espaço seja aproveitado. | Estudar e Implementar a Biblioteca JInternalFrame | Danilo | 1 | 4 | 0.83 | 3.45 | Feito
| Atualizar Eventos de Chamada das telas | Danilo | 1 |  | 0.9 |  | Feito
| Atualizar Telas para JInternalFrame | Danilo | 2 |  | 1.72 |  | Feito
O Sistema vai possuir uma opção de alteração na TelaPrincipal, com acesso a alteração dos dados dos animais | Tratar o Evento de Alteração de Dados | Danilo | 0.5 | 4.5 | 0.4 | 3.91 | Feito
| Busca e Visualização de Dados | Danilo | 2 |  | 1.66 |  | Feito
| Salvar Alterações no Banco de Dados | Danilo | 2 |  | 1.85 |  | Feito
Desejo que todos os candidatos cadastrados no sistema, sejam visualizados em um lista. | Busca dos Dados no BD | Danilo | 1 | 3.5 | 0.92 | 2.92 | Feito
| Tratar os Dados que Serão Visualizados | Danilo | 1 |  | 0.87 |  | Feito
| Criar Classe ListaCandidatos e Definir a Visualização em Lista | Danilo | 1.5 |  | 1.13 |  | Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 04/10/2016 | Quarta 05/10/2016 | Quinta 06/10/2016 | Sexta 07/10/2016 | Sábado 08/10/2016 | Domingo 09/10/2016 | Segunda 10/10/2016 | Terça 11/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 28.5 | 24.9375 | 21.375 | 17.8125 | 14.25 | 10.6875 | 7.125 | 3.5625 | 0 | 99.75 | 12.4688
Real | 28.5 | 26.77 | 23.9 | 22.25 | 18.99 | 15.3 | 11.53 | 8.16 | 6.58 | 133.48 | 16.685
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 3.5625 | 1.73 | 2.87 | 1.65 | 3.26 | 3.69 | 3.77 | 3.37 | 1.58 | 21.92 | 2.74
Danilo | 1.5 | 1.73 | 1.72 | 0.4 | 1.66 | 1.85 | 0.9 | 0.87 | 1.13 | 10.26 | 1.2825
Breno | 0 | 0 | 1.15 | 1.25 | 1.6 | 1.84 | 2.87 | 2.5 | 0.45 | 11.66 | 1.4575
Alexandre | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Danilo Burndown
DANILO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 04/10/2016 | Quarta 05/10/2016 | Quinta 06/10/2016 | Sexta 07/10/2016 | Sábado 08/10/2016 | Domingo 09/10/2016 | Segunda 10/10/2016 | Terça 11/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 12 | 10.5 | 9 | 7.5 | 6 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0 | 42 | 5.25
Real | 12 | 10.27 | 8.55 | 8.15 | 6.49 | 4.64 | 3.74 | 2.87 | 1.74 | 46.45 | 5.8062
TAREFAS | (hrs/dia) | DANILO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.5 | 1.73 | 1.72 | 0.4 | 1.66 | 1.85 | 0.9 | 0.87 | 1.13 | 10.26 | 1.2825
Estudar e Implementar a Biblioteca JInternalFrame |  | 0.83 | [7 empty] | 0.83 | 0.10375
Atualizar Eventos de Chamada das telas |  | 0.9 | [7 empty] | 0.9 | 0.1125
Atualizar Telas para JInternalFrame |  |  | 1.72 | [6 empty] | 1.72 | 0.215
Tratar o Evento de Alteração de Dados |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0.05
Busca e Visualização de Dados |  |  |  |  | 1.66 |  |  |  |  | 1.66 | 0.2075
Salvar Alterações no Banco de Dados | [5 empty] | 1.85 |  |  |  | 1.85 | 0.23125
Busca dos Dados no BD | [6 empty] | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.1125
Tratar os Dados que Serão Visualizados | [7 empty] | 0.87 |  | 0.87 | 0.10875
Criar Classe ListaCandidatos e Definir a Visualização em Lista | [8 empty] | 1.13 | 1.13 | 0.14125

## Breno Burndown
BRENO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 04/10/2016 | Quarta 05/10/2016 | Quinta 06/10/2016 | Sexta 07/10/2016 | Sábado 08/10/2016 | Domingo 09/10/2016 | Segunda 10/10/2016 | Terça 11/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 11.5 | 10.0625 | 8.625 | 7.1875 | 5.75 | 4.3125 | 2.875 | 1.4375 | 0 | 40.25 | 5.0312
Real | 11.5 | 11.5 | 10.35 | 9.1 | 7.5 | 5.66 | 2.79 | 0.29 | -0.16 | 47.03 | 5.8788
TAREFAS | (hrs/dia) | BRENO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.4375 | 0 | 1.15 | 1.25 | 1.6 | 1.84 | 2.87 | 2.5 | 0.45 | 11.66 | 1.4575
Criar Classe TelaAdministrador |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 0.05
Integrar telaAdm ao menu |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 | 0.15
Criar controllerTelaAdm para tela | [5 empty] | 1.34 |  |  |  | 1.34 | 0.1675
Criar classe Sessao | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.0625
Criar salvamento de dados ao sair | [6 empty] | 2.87 |  |  | 2.87 | 0.35875
Criar caixa de confirmação | [8 empty] | 0.45 | 0.45 | 0.05625
Fazer mecanismos de segurança. Garantia de salvar os dados | [7 empty] | 2.5 |  | 2.5 | 0.3125
Criar Model Administrador |  |  | 0.2 | [6 empty] | 0.2 | 0.025
Criar Controller cadastro Adm |  |  |  | 1.25 | [5 empty] | 1.25 | 0.15625
Criar tela cadastro Adm |  |  | 0.95 | [6 empty] | 0.95 | 0.11875

## Alexandre Burndown
ALEXANDRE BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 27/09/2016 | Quarta 28/09/2016 | Quinta 29/09/2016 | Sexta 30/09/2016 | Sábado 01/10/2016 | Domingo 02/10/2016 | Segunda 03/10/2016 | Terça 04/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAREFAS | (hrs/dia) | ALEXANDRE DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0