## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
É necessário fazer as atualizações da documentação do software, para que esteja de acordo com o código escrito | Atualizar Levantamento de Requisitos | Breno | 1 | 3.5 | 0.5 | 1.55 | Feito
| Atualizar Caso de Uso | Breno | 0.5 |  | 0.2 |  | Feito
| Atualizar Classes de View | Breno | 0.5 |  | 0.3 |  | Feito
| Atualizar Classes Model | Breno | 0.5 |  | 0.3 |  | Feito
| Atualizar Classes Controller | Breno | 0.5 |  | 0.15 |  | Feito
| Atualizar relacionamentos das classes | Breno | 0.5 |  | 0.1 |  | Feito
Desejo que o Sistema forneça uma opção para que os Administradores Avaliem os Pedidos de Adoção. | Adicionar panel de status e Jbutton na TelaDetalheAdocao | Danilo | 1 | 7.3 | 0.85 | 7.13 | Feito
| Criar método de verificação de ADM | Danilo | 0.5 |  | 0.43 |  | Feito
| Criar Tabela para visualização dos dados na TelaRelatorioAdocao | Danilo | 1 |  | 1.2 |  | Feito
| Implementar a tabela em um Jlist | Danilo | 1 |  | 0.7 |  | Feito
| Criar e Tratar ArrayList de Relatorio | Danilo | 0.5 |  | 0.3 |  | Feito
| Tratar o eventos dos Buttons e JMenuItem | Danilo | 0.3 |  | 0.2 |  | Feito
| Criar método de definição e alteração do status da adoção | Danilo | 2.5 |  | 2.85 |  | Feito
| Busca e Visualização das Adoções em Tabbles | Danilo | 0.5 |  | 0.6 |  | Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 07/03/2017 | Quarta 08/03/2017 | Quinta 09/03/2017 | Sexta 10/03/2017 | Sábado 11/03/2017 | Domingo 12/03/2017 | Segunda 13/03/2017 | Terça 14/03/2017 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 10.8 | 9.45 | 8.1 | 6.75 | 5.4 | 4.05 | 2.7 | 1.35 | 2.2204e-15 | 37.8 | 4.725
Real | 10.8 | 9.95 | 9.02 | 7.62 | 6.62 | 6.02 | 5.67 | 2.72 | 2.12 | 49.74 | 6.2175
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.35 | 0.85 | 0.93 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.35 | 2.95 | 0.6 | 8.68 | 1.085
Danilo | 0.9125 | 0.85 | 0.43 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 2.85 | 0.6 | 7.13 | 0.89125
Breno | 0.4375 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0 | 1.55 | 0.19375

## Danilo Burndown
Danilo BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 07/03/2017 | Quarta 08/03/2017 | Quinta 09/03/2017 | Sexta 10/03/2017 | Sábado 11/03/2017 | Domingo 12/03/2017 | Segunda 13/03/2017 | Terça 14/03/2017 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 7.3 | 6.3875 | 5.475 | 4.5625 | 3.65 | 2.7375 | 1.825 | 0.9125 | 0 | 25.55 | 3.1938
Real | 7.3 | 6.45 | 6.02 | 4.82 | 4.12 | 3.82 | 3.62 | 0.77 | 0.17 | 29.79 | 3.7238
TAREFAS | (hrs/dia) | Danilo DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0.9125 | 0.85 | 0.43 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 2.85 | 0.6 | 7.13 | 0.89125
Adicionar panel de status e Jbutton na TelaDetalheAdocao |  | 0.85 | [7 empty] | 0.85 | 0.10625
Criar método de verificação de ADM |  |  | 0.43 | [6 empty] | 0.43 | 0.05375
Criar Tabela para visualização dos dados na TelaRelatorioAdocao |  |  |  | 1.2 | [5 empty] | 1.2 | 0.15
Implementar a tabela em um Jlist |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 | 0.0875
Criar e Tratar ArrayList de Relatorio | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.0375
Tratar o eventos dos Buttons e JMenuItem | [6 empty] | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.025
Criar método de definição e alteração do status da adoção | [7 empty] | 2.85 |  | 2.85 | 0.35625
Busca e Visualização dos relatórios | [8 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.075

## Breno Burndown
Breno BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 07/03/2017 | Quarta 08/03/2017 | Quinta 09/03/2017 | Sexta 10/03/2017 | Sábado 11/03/2017 | Domingo 12/03/2017 | Segunda 13/03/2017 | Terça 14/03/2017 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 3.5 | 3.0625 | 2.625 | 2.1875 | 1.75 | 1.3125 | 0.875 | 0.4375 | 0 | 12.25 | 1.5312
Real | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.05 | 1.95 | 1.95 | 19.95 | 2.4937
TAREFAS | (hrs/dia) | Breno DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0.4375 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0 | 1.55 | 0.19375
Atualizar Levantamento de Requisitos |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.0625
Atualizar Caso de Uso |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 0.025
Atualizar Classes de View |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 0.0375
Atualizar Classes Model | [5 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0.0375
Atualizar Classes Controller | [6 empty] | 0.15 |  |  | 0.15 | 0.01875
Atualizar relacionamentos das classes | [7 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0.0125