## Product Backlog
Product Backlog
Histórias | Descrição | Tarefas | Horas Planejadas | Cumpridas | Sprint
Alto
Como ponto inicial deve-se realizar a análise de requisitos, para identificar as necessidades do cliente e posteriormente definir uma solução. | Analisar as principais funcionalidades do sistema e selecionar os requisitos necessários para o início do desenvolvimento | Análise e levantamento de requisitos | 9 | 7.5 | 1
Para que a equipe obtenha um maior conhecimento do software, planejem uma representação da estrutura, modelagem dos objetos e funcionalidades do sistema, e por fim adicionem todos a um único documento. | Abstrair dados do sistema para a elaboração dos diagramas de classe e de caso de uso, como também a inserção dos mesmos no documento de requisitos para uma melhor visualização. | Documentação dos Requisitos | 11 | 7.5 | 1
|  | Criação do diagrama de caso de uso | 15 | 9 | 1
|  | Criação do diagrama de classe. | 15 | 11 | 1
Para que os discentes, docentes, servidores e técnicos administrativos possam realizar uma adoção de um animal na universidade, deve-se projetar o cadastro dos animais com todas as informações necessárias. | o sistema devera efetuar o cadastro de todos os animais que encontram-se ás mediações da universidade. | Menu (Acesso ao Cadastro) | 5 | 4 | 2
|  | Definir campos e botões para o cadastro | 5 | 6 | 2
|  | Tratar Eventos dos Campos | 3 | 2.5 | 2
|  | Tratar Eventos dos Botões do Cadastro | 3 | 3.5 | 2
|  | Tratar Eventos dos Botões do Menu | 2 | 4.15 | 2
|  | Criar Classe Animal | 2 | 0.85 | 2
|  | Criar Banco de Dados | 2 | 1 | 2
|  | Armazenar dados dos campos no BD | 3 | 2.4 | 2
O Usuário que deseja adotar um animal, deve preencher um formulário de cadastro no sistema, e posteriormente enviar para um administrador | Um candidado precisa realizar o cadastro com todas suas informações para solicitar a adoção do animal | Criação da Classe Candidato | 1 | 0.75 | 3
|  | Criação Classe Endereço | 1 | 0.8333 | 3
|  | Criação Classe ControllerCandidato | 0.5 | 0.4 | 3
|  | Atualização BancoDeDados | 2 | 1.25 | 3
|  | Tratar Eventos dos Botões do Menu e CadastroCandidato | 0.3 | 0.5 | 3
|  | Tratar Eventos dos Campos do CadastroCandidato | 1 | 1.59 | 3
|  | Criar Formulário de Cadastro | 4 | 3.4 | 3
|  | Implementar Máscaras nos Campos | 1 | 0.7 | 3
|  | Armazenar dados do CadastroCandidato no BD | 1 | 0.75 | 3
Para que um usuário adote um animal, é necessário visualizar uma lista dos animais que estão disponíveis para adoção | Ao visualizar todos os animais disponíveis para a adoção, bem como suas informações, o usuário poderá clicar no botão "Adotar" para que possa se iniciar o processo de adoção | Criar Classe ListaAnimal | 1 | 0.5 | 3
|  | Integrar a classe ListaAnimal ao Menu Principal | 1.5 | 0.45 | 3
|  | Criar visualização da Lista de Animais | 2 | 1.5 | 3
Estudo dos modelos e abordagens de processo de desenvolvimento de software | Procurar obter um conhecimento mais amplo ná aréa de desenvolvimento de software | Estudo do Modelo de Cascata | 2 | 2 | 3
|  | Estudo Prototipação e Incremental | 2 | 2 | 3
|  | Estudo Modelo RUP | 2 | 2 | 3
|  | Estudo Engenharia de Requisitos | 2 | 2 | 3
|  | Estudo Modelo Espiral e Reuso | 2 | 2 | 3
Deverá ser possível cadastrar outro administrador. Sempre haverá no mínimo um administrador padrão | Todos os campos deverão ser preenchidos corretamente com as informações do administrador | Criar Model Administrador | 0.5
|  | Criar Controller cadastro Adm | 2
|  | Criar Tela Cadastro Adm | 2
O usuário administrador deverá possuir a opção de visualizar seus dados | Uma tela de apresentação será mostrada com todos os dados do administrador | Criar classe TelaAdministrador | 1
|  | Integrar tela ao menu | 1
|  | Criar Controller para tela | 3
O usuário tem a opção de fechar o software. Ao fechar o software, se deve ter garantia que nenhum dado seja perdido | Ao clicar em fechar, será apresentado uma caixa de confirmação da ação, perguntando se deseja realmente sair. | Criar salvamento dos dados ao sair | 3
|  | Criar caixa de confirmação | 0.5
|  | Fazer mecanismos de segurança. Garantia de salvar os dados | 4
Após o cadastro do animal, deverá ser fornecido a opção para mudar os dados cadastrados de cada animal. | Será mostrado a lista de animais, e ao clicar no animal em que se deseja fazer a alteração, a tela de edição será mostrada.
É necessario ter um controle dos candidatos para adoção, então se deve criar uma tela de visualização dos candidatos | Haverá uma lista com todos os usuários que conseguiram ou não realizar a adoção.
É necessario ter um controle dos processos de adoção, então se deve criar uma tela de visualização do processo de adoção com o candidato e animal a ser adotado | Nessa tela de visualização, deverá ser exibido o animal a ser adotado e os dados do candidato, bem como sua motivação para adoção.
Se precisa de alguma forma de armazenamento persistente de dados | Os dados serão armazenados em algum banco de dados ou arquivo (JSON, CSV)
Médio
Melhorar as telas de cadastro, visualização, edição de dados | As telas devem ser InternalFrames, para que todo o espaço da tela seja aproveitado
Baixo
TOTAL

## Product Burndown
PRODUCT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 13/09/2016 a 20/09/2016 | 20/09/2016 a 27/09/2016 | 27/09/2016 a 04/10/2016 | 04/10/2016 a 11/10/2016 | 11/10/2016 a 18/10/2016 | 18/10/2016 a 25/10/2016 | 25/10/2016 a 01/11/2016 | 01/11/2016 a 08/11/2016 | 08/11/2016 a 15/11/2016 | 15/11/2016 a 22/11/2016
70 | (hrs) | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10
Ideal | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0
Real | 500 | 465 | 440.6 | 417.9767 | 417.9767 | 417.9767 | 417.9767 | 417.9767 | 417.9767 | 417.9767 | 417.9767
Horas Por Sprint |  | Sprints Data | [9 empty] | TOTAL | MÉDIA
50 |  | 35 | 24.4 | 22.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0233 | 8.2023