## Product Backlog
Product Backlog
Histórias	Descrição	Tarefas	Horas Planejadas	Cumpridas	Sprint
Alto
Reunir a equipe para se planejar e verificar as ideias de cada membro no desenvolvimento do software	Definir a estrutura de desenvolvimento do software	Planejar e analisar o levantamento dos requisitos	9,00	7,50	1
Foi visto a necessidade do levantamento de requisitos e elaboração dos digramas de caso de uso e classe como ponto de inicio do desenvolvimento do software.	A equipe deverá fazer o levantamento dos requisitos, como também utilizar meios para abstração dos dados necessários para criação dos Diagramas.	Documentação dos Requisitos	11,00	7,50	1
		Diagrama de Caso de Uso	15,00	9,00	1
		Diagrama de Classe.	15,00	11,00	1

Médio

Baixo

TOTAL

## Product Burndown
		PRODUCT BURNDOWN DATA
Dias	Planejado	13/09/2016 a 20/09/2016	20/09/2016 a 27/09/2016	27/09/2016 a 04/10/2016	04/10/2016 a 11/10/2016	11/10/2016 a 18/10/2016	18/10/2016 a 25/10/2016	25/10/2016 a 01/11/2016	01/11/2016 a 08/11/2016	08/11/2016 a 15/11/2016	15/11/2016 a 22/11/2016

70	(hrs)	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6	Sprint 7	Sprint 8	Sprint 9	Sprint 10
Ideal	500	450,00	400,00	350,00	300,00	250,00	200,00	150,00	100,00	50,00	0,00
Real	500	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00

Horas Por Sprint		Sprints Data					TOTAL	MÉDIA
50		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	3,50