## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG					DIAS
HISTÓRIAS	TAREFAS	RESPONSÁVEIS	HORAS PLANEJADAS		HORAS CUMPRIDAS		STATUS	8
			INDIVIDUAL	HISTÓRIA	INDIVIDUAL	HISTÓRIA
Planejamento e Levantamento de Requisitos	Planejar e analisar o Levantamento dos Requisitos	Breno	3	9	2,5	7,5	Feito
		Danilo	3		2		Feito
		Alexandre	3		3		Feito
Documentação de Requisitos	Documentar todos os requisitos do sistema	Breno	4	11	2,50	7,5	Feito
		Danilo	3		3,00		Feito
		Alexandre	4		2,00		Feito
Diagramação de Caso de Uso	Criação de diagramas de caso de uso	Breno	5	15	3,00	9	Feito
		Danilo	5		3,00		Feito
		Alexandre	5		3,00		Feito
Diagrama de Classe	Criação do diagrama de classe	Breno	5	15	4,00	11	Feito
		Danilo	5		4,00		Feito
		Alexandre	5		3,00		Feito

## Sprint Burndown
		SPRINT BURNDOWN DATA
Dias	Planejado	8	7	6	5	4	3	2	1
8	(hrs)	Terça / 13/09/2016	Quarta / 14/09/2016	Quinta / 15/09/2016	Sexta / 16/09/2016	Sábado / 17/09/2016	Domingo / 18/09/2016	Segunda / 19/09/2016	Terça / 20/09/2016	TOTAL	MÉDIA

Ideal	50	43,75	37,50	31,25	25,00	18,75	12,50	6,25	0,00	175,00	21,88
Real	50	48,50	42,50	38,50	32,75	28,00	24,00	21,00	15,00	250,25	31,28

MEMBROS	(hrs/dia)	TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA	6,25	1,50	6,00	4,00	5,75	4,75	4,00	3,00	6,00	35,00	4,38
Breno	2,13	0,00	2,50	1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	3,00	12,00	1,50
Danilo	2,13	0,00	1,50	2,00	2,50	1,50	2,00	0,50	1,00	11,00	1,38
Alexandre	2,00	1,50	2,00	1,00	1,75	1,25	1,00	1,50	2,00	12,00	1,50
DIAS / TEMPO EM HORAS

## Breno Burndown
		BRENO BURNDOWN DATA
Dias	Planejado	8	7	6	5	4	3	2	1
8	(hrs)	Terça / 13/09/2016	Quarta / 14/09/2016	Quinta / 15/09/2016	Sexta / 16/09/2016	Sábado / 17/09/2016	Domingo / 18/09/2016	Segunda / 19/09/2016	Terça / 20/09/2016	TOTAL	MÉDIA

Ideal	17	14,88	12,75	10,63	8,50	6,38	4,25	2,13	0,00	59,50	7,44
Real	17	17,00	14,50	13,50	12,00	10,00	9,00	8,00	5,00	89,00	11,13

TAREFAS	(hrs/dia)	BRENO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA	2,13	0,00	2,50	1,00	1,50	2,00	1,00	1,00	3,00	12,00	1,50
Planejar e analisar o Levantamento dos Requisitos			2,50					2,50	0,31
Documentar todos os requisitos do sistema					1,50		1,00			2,50	0,31
Criação de diagramas de caso de uso						2,00		1,00		3,00	0,38
Criação do diagrama de classe				1,00					3,00	4,00	0,50
sub-title / DIAS / TEMPO EM HORAS

## Danilo Burndown
		DANILO BURNDOWN DATA
Dias	Planejado	8	7	6	5	4	3	2	1
8	(hrs)	Terça / 13/09/2016	Quarta / 14/09/2016	Quinta / 15/09/2016	Sexta / 16/09/2016	Sábado / 17/09/2016	Domingo / 18/09/2016	Segunda / 19/09/2016	Terça / 20/09/2016	TOTAL	MÉDIA

Ideal	16	14,00	12,00	10,00	8,00	6,00	4,00	2,00	0,00	56,00	7,00
Real	16	14,50	12,50	11,50	9,75	8,50	7,50	6,00	4,00	74,25	9,28

TAREFAS	(hrs/dia)	DANILO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA	2,00	1,50	2,00	1,00	1,75	1,25	1,00	1,50	2,00	12,00	1,50
Planejar e analisar o Levantamento dos Requisitos		1,00			0,75	0,25				2,00	0,25
Documentar todos os requisitos do sistema			1,00			1,00	1,00			3,00	0,38
Criação de diagramas de caso de uso		0,50		1,00	1,00			0,50		3,00	0,38
Criação do diagrama de classe			1,00					1,00	2,00	4,00	0,50
sub-title / DIAS / TEMPO EM HORAS

## Alexandre Burndown
		ALEXANDRE BURNDOWN DATA
Dias	Planejado	8	7	6	5	4	3	2	1
8	(hrs)	Terça / 13/09/2016	Quarta / 14/09/2016	Quinta / 15/09/2016	Sexta / 16/09/2016	Sábado / 17/09/2016	Domingo / 18/09/2016	Segunda / 19/09/2016	Terça / 20/09/2016	TOTAL	MÉDIA

Ideal	17	14,88	12,75	10,63	8,50	6,38	4,25	2,13	0,00	59,50	7,44
Real	17	17,00	15,50	13,50	11,00	9,50	7,50	7,00	6,00	87,00	10,88

TAREFAS	(hrs/dia)	ALEXANDRE DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA	2,13	0,00	1,50	2,00	2,50	1,50	2,00	0,50	1,00	11,00	1,38
Planejar e analisar o Levantamento dos Requisitos			1,50	1,00	0,50					3,00	0,38
Documentar todos os requisitos do sistema					2,00					2,00	0,25
Criação de diagramas de caso de uso				1,00		1,50		0,50		3,00	0,38
Criação do diagrama de classe							2,00		1,00	3,00	0,38

sub-title / DIAS / TEMPO EM HORAS