## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
Elicitação de Requisitos | Analisar e listar os requisitos do sistema com base nas features | Fulano | 3 | 9 |  | 0 | Feito
|  | Cicrano | 3 |  |  |  | Feito
|  | Beltrano | 3 |  |  |  | Feito
Documentação de Requisitos | Criar Templates | Cicrano | 2 | 17 |  | 0 | Feito
| Documentar todos os requisitos do sistema | Fulano | 5 |  |  |  | Feito
|  | Beltrano | 5 |  |  |  | Feito
|  | Cicrano | 5 |  |  |  | Feito
Diagramação de Caso de Uso | Criação de diagramas de caso de uso | Cicrano | 4 | 12 |  | 0 | Feito
|  | Fulano | 4 |  |  |  | Feito
|  | Beltrano | 4 |  |  |  | Feito
Refatoração de Código | Análise e melhoramento de código | Fulano | 4 | 12 |  | 0 | Feito
|  | Fulano | 4 |  |  |  | Feito
|  | Fulano | 4 |  |  |  | Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 13/09/2016 | Quarta 14/09/2016 | Quinta 15/09/2016 | Sexta 16/09/2016 | Sábado 17/09/2016 | Domingo 18/09/2016 | Segunda 19/09/2016 | Terça 20/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 50 | 43.75 | 37.5 | 31.25 | 25 | 18.75 | 12.5 | 6.25 | 0 | 175 | 21.875
Real | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | 50
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fulano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cicrano | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Beltrano | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Fulano Burndown
FULANO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 13/09/2016 | Quarta 14/09/2016 | Quinta 15/09/2016 | Sexta 16/09/2016 | Sábado 17/09/2016 | Domingo 18/09/2016 | Segunda 19/09/2016 | Terça 20/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 84 | 10.5
Real | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 192 | 24
TAREFAS | (hrs/dia) | FULANO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analisar e listar os requisitos do sistema com base nas features | [9 empty] | 0 | 0
Documentar todos os requisitos do sistema | [9 empty] | 0 | 0
Criação de Diagramas de caso de uso | [9 empty] | 0 | 0
Análise e melhoramento de código | [9 empty] | 0 | 0

## Beltrano Burndown
BELTRANO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 13/09/2016 | Quarta 14/09/2016 | Quinta 15/09/2016 | Sexta 16/09/2016 | Sábado 17/09/2016 | Domingo 18/09/2016 | Segunda 19/09/2016 | Terça 20/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 12 | 10.5 | 9 | 7.5 | 6 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0 | 42 | 5.25
Real | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 96 | 12
TAREFAS | (hrs/dia) | BELTRANO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analisar e listar os requisitos do sistema com base nas features | [9 empty] | 0 | 0
Documentar todos os requisitos do sistema | [9 empty] | 0 | 0
Criação de Diagramas de caso de uso | [9 empty] | 0 | 0
Análise e melhoramento de código | [9 empty] | 0 | 0

## Cicrano Burndown
CICRANO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 13/09/2016 | Quarta 14/09/2016 | Quinta 15/09/2016 | Sexta 16/09/2016 | Sábado 17/09/2016 | Domingo 18/09/2016 | Segunda 19/09/2016 | Terça 20/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 14 | 12.25 | 10.5 | 8.75 | 7 | 5.25 | 3.5 | 1.75 | 0 | 49 | 6.125
Real | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 112 | 14
TAREFAS | (hrs/dia) | CICRANO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analisar e listar os requisitos do sistema com base nas features | [9 empty] | 0 | 0
Documentar todos os requisitos do sistema | [9 empty] | 0 | 0
Criação de Diagramas de caso de uso | [9 empty] | 0 | 0
Análise e melhoramento de código | [9 empty] | 0 | 0