## Product Backlog
Product Backlog
Histórias | Descrição | Tarefas | Horas Planejadas | Cumpridas | Sprint
Alto
Para que os discentes, docentes, servidores e técnicos administrativos possam realizar uma adoção de um animal na universidade, deve-se projetar o cadastro dos animais com todas as informações necessárias. | o sistema devera efetuar o cadastro de todos os animais que encontram-se ás mediações da universidade. | Menu (Acesso ao Cadastro) | 5 |  | 2
|  | Definir campos e botões para o cadastro | 5 |  | 2
|  | Tratar Eventos dos Campos | 3 |  | 2
|  | Tratar Eventos dos Botões do Cadastro | 3 |  | 2
|  | Tratar Eventos dos Botões do Menu | 2 |  | 2
|  | Criar Classe Animal | 2 |  | 2
|  | Criar Banco de Dados | 2 |  | 2
|  | Armazenar dados dos campos no BD | 3 |  | 2
Médio
Baixo
TOTAL

## Product Burndown
PRODUCT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 13/09/2016 a 20/09/2016 | 20/09/2016 a 27/09/2016 | 27/09/2016 a 04/10/2016 | 04/10/2016 a 11/10/2016 | 11/10/2016 a 18/10/2016 | 18/10/2016 a 25/10/2016 | 25/10/2016 a 01/11/2016 | 01/11/2016 a 08/11/2016 | 08/11/2016 a 15/11/2016 | 15/11/2016 a 22/11/2016
70 | (hrs) | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10
Ideal | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0
Real | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Horas Por Sprint |  | Sprints Data | [9 empty] | TOTAL | MÉDIA
50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0