## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG					DIAS
HISTÓRIAS	TAREFAS	RESPONSÁVEIS	HORAS PLANEJADAS		HORAS CUMPRIDAS		STATUS	8
			INDIVIDUAL	HISTÓRIA	INDIVIDUAL	HISTÓRIA
Elicitação de Requisitos	Analisar e listar os requisitos do sistema com base nas features	Fulano	3	9		0	Feito
		Cicrano	3				Feito
		Beltrano	3				Feito
Documentação de Requisitos	Criar Templates	Cicrano	2	17		0	Feito
	Documentar todos os requisitos do sistema	Fulano	5				Feito
		Beltrano	5				Feito
		Cicrano	5				Feito
Diagramação de Caso de Uso	Criação de diagramas de caso de uso	Cicrano	4	12		0	Feito
		Fulano	4				Feito
		Beltrano	4				Feito
Refatoração de Código	Análise e melhoramento de código	Fulano	4	12		0	Feito
		Fulano	4				Feito
		Fulano	4				Feito

## Sprint Burndown
		SPRINT BURNDOWN DATA
Dias	Planejado	8	7	6	5	4	3	2	1
8	(hrs)	Terça / 13/09/2016	Quarta / 14/09/2016	Quinta / 15/09/2016	Sexta / 16/09/2016	Sábado / 17/09/2016	Domingo / 18/09/2016	Segunda / 19/09/2016	Terça / 20/09/2016	TOTAL	MÉDIA

Ideal	50	43,75	37,50	31,25	25,00	18,75	12,50	6,25	0,00	175,00	21,88
Real	50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	400,00	50,00

MEMBROS	(hrs/dia)	TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fulano	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cicrano	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beltrano	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIAS / TEMPO EM HORAS

## Fulano Burndown
		FULANO BURNDOWN DATA
Dias	Planejado	8	7	6	5	4	3	2	1
8	(hrs)	Terça / 13/09/2016	Quarta / 14/09/2016	Quinta / 15/09/2016	Sexta / 16/09/2016	Sábado / 17/09/2016	Domingo / 18/09/2016	Segunda / 19/09/2016	Terça / 20/09/2016	TOTAL	MÉDIA

Ideal	24	21,00	18,00	15,00	12,00	9,00	6,00	3,00	0,00	84,00	10,50
Real	24	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	192,00	24,00

TAREFAS	(hrs/dia)	FULANO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Analisar e listar os requisitos do sistema com base nas features							0,00	0,00
Documentar todos os requisitos do sistema							0,00	0,00
Criação de Diagramas de caso de uso							0,00	0,00
Análise e melhoramento de código							0,00	0,00
sub-title / DIAS / TEMPO EM HORAS

## Beltrano Burndown
		BELTRANO BURNDOWN DATA
Dias	Planejado	8	7	6	5	4	3	2	1
8	(hrs)	Terça / 13/09/2016	Quarta / 14/09/2016	Quinta / 15/09/2016	Sexta / 16/09/2016	Sábado / 17/09/2016	Domingo / 18/09/2016	Segunda / 19/09/2016	Terça / 20/09/2016	TOTAL	MÉDIA

Ideal	12	10,50	9,00	7,50	6,00	4,50	3,00	1,50	0,00	42,00	5,25
Real	12	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	96,00	12,00

TAREFAS	(hrs/dia)	BELTRANO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Analisar e listar os requisitos do sistema com base nas features							0,00	0,00
Documentar todos os requisitos do sistema							0,00	0,00
Criação de Diagramas de caso de uso							0,00	0,00
Análise e melhoramento de código							0,00	0,00
sub-title / DIAS / TEMPO EM HORAS

## Cicrano Burndown
		CICRANO BURNDOWN DATA
Dias	Planejado	8	7	6	5	4	3	2	1
8	(hrs)	Terça / 13/09/2016	Quarta / 14/09/2016	Quinta / 15/09/2016	Sexta / 16/09/2016	Sábado / 17/09/2016	Domingo / 18/09/2016	Segunda / 19/09/2016	Terça / 20/09/2016	TOTAL	MÉDIA

Ideal	14	12,25	10,50	8,75	7,00	5,25	3,50	1,75	0,00	49,00	6,13
Real	14	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	112,00	14,00

TAREFAS	(hrs/dia)	CICRANO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Analisar e listar os requisitos do sistema com base nas features							0,00	0,00
Documentar todos os requisitos do sistema							0,00	0,00
Criação de Diagramas de caso de uso							0,00	0,00
Análise e melhoramento de código							0,00	0,00

sub-title / DIAS / TEMPO EM HORAS