## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
É necessário fazer testes unitários e testes de usabilidade para manter o sistema seguro e robusto | Escrever testes unitarios | Breno | 3 | 13.5 | 2.3 | 10.07 | Feito
| Fazer testes das telas | Breno | 1.5 |  | 1.85 |  | Feito
| Fazer teste de integração | Breno | 1 |  | 0.5 |  | Feito
| Fazer teste de usabilidade | Breno | 1 |  | 0.25 |  | Feito
| Fazer teste de performance | Breno | 2 |  | 1.42 |  | Feito
| Corrigir testes que não passaram | Breno | 5 |  | 3.75 |  | Feito
|  | Danilo |  | 0 |  | 0 | Feito
|  | Danilo |  |  |  |  | Feito
|  | Danilo |  |  |  |  | Feito
|  | Danilo |  |  |  |  | Feito
|  | Danilo |  | 0 |  | 0 | Feito
|  | Danilo |  |  |  |  | Feito
|  | Danilo |  |  |  |  | Feito
|  | Danilo |  |  |  |  | Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 01/11/2016 | Quarta 02/11/2016 | Quinta 03/11/2016 | Sexta 04/11/2016 | Sábado 05/11/2016 | Domingo 06/11/2016 | Segunda 07/11/2016 | Terça 08/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 13.5 | 11.8125 | 10.125 | 8.4375 | 6.75 | 5.0625 | 3.375 | 1.6875 | 0 | 47.25 | 5.9062
Real | 13.5 | 12.23 | 9.48 | 7.03 | 4.64 | 3.19 | 0.72 | -4.67 | -4.67 | 27.95 | 3.4937
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.6875 | 1.27 | 2.75 | 2.45 | 2.39 | 1.45 | 2.47 | 5.39 | 0 | 18.17 | 2.2713
Danilo | 0 | 1.27 | 0.45 | 0.6 | 1.89 | 1.2 | 1.05 | 1.64 | 0 | 8.1 | 1.0125
Breno | 1.6875 | 0 | 2.3 | 1.85 | 0.5 | 0.25 | 1.42 | 3.75 | 0 | 10.07 | 1.2588

## Danilo Burndown
Danilo BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 01/11/2016 | Quarta 02/11/2016 | Quinta 03/11/2016 | Sexta 04/11/2016 | Sábado 05/11/2016 | Domingo 06/11/2016 | Segunda 07/11/2016 | Terça 08/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | -1.27 | -1.72 | -2.32 | -4.21 | -5.41 | -6.46 | -8.1 | -8.1 | -37.59 | -4.6988
TAREFAS | (hrs/dia) | Danilo DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 1.27 | 0.45 | 0.6 | 1.89 | 1.2 | 1.05 | 1.64 | 0 | 10.04 | 1.255
Criar Classe Sessão | 0.36 | [8 empty] | 0.36 | 0.045
Criar Tela DadosAdm |  | 1.27 | [7 empty] | 1.27 | 0.15875
Criar Método de Busca e Alteração dos Dados dos Adm |  |  | 0.45 | [6 empty] | 0.45 | 0.05625
Mesclar Model e View e Tratar o ControllerMenu |  |  |  | 0.6 | [5 empty] | 0.6 | 0.075
Modificação Tela DetalheAdoção |  |  |  |  | 1.89 |  |  |  |  | 1.89 | 0.23625
Modificação cadastro Administrador | [5 empty] | 1.2 | 1.05 |  |  | 2.25 | 0.28125
Bug na Alteração dos Dados dos Candidatos | [7 empty] | 1.64 |  | 1.64 | 0.205
Bug na Visualização dos Candidatos e Adoções | [8 empty] | 1.58 | 1.58 | 0.1975

## Breno Burndown
Breno BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 08/11/2016 | Quarta 09/11/2016 | Quinta 10/11/2016 | Sexta 11/11/2016 | Sábado 12/11/2016 | Domingo 13/11/2016 | Segunda 14/11/2016 | Terça 15/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 13.5 | 11.8125 | 10.125 | 8.4375 | 6.75 | 5.0625 | 3.375 | 1.6875 | 0 | 47.25 | 5.9062
Real | 13.5 | 13.5 | 11.2 | 9.35 | 8.85 | 8.6 | 7.18 | 3.43 | 3.43 | 65.54 | 8.1925
TAREFAS | (hrs/dia) | Breno DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.6875 | 0 | 2.3 | 1.85 | 0.5 | 0.25 | 1.42 | 3.75 | 0 | 10.07 | 1.2588
Escrever teste unitarios |  |  | 2.3 | [6 empty] | 2.3 | 0.2875
Fazer testes das telas |  |  |  | 1.85 | [5 empty] | 1.85 | 0.23125
Fazer teste de integracao |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.0625
Fazer teste de usabilidadde | [5 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.03125
Fazer teste de performance | [6 empty] | 1.42 |  |  | 1.42 | 0.1775
Corrigir testes que não passaram | [7 empty] | 3.75 |  | 3.75 | 0.46875