## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
Usuário que desejam adotar um animal, devem preencher um formulário de cadastro no sistema, e posteriormente enviar para um administrador | Criação da Classe Candidato | Danilo | 1 | 11.8 | 0.75 | 10.1733 | Feito
| Criação Classe Endereço | Danilo | 1 |  | 0.8333 |  | Feito
| Criação Classe ControllerCandidato | Danilo | 0.5 |  | 0.4 |  | Feito
| Atualização BancoDeDados | Danilo | 2 |  | 1.25 |  | Feito
| Tratar Eventos dos Botões do Menu e CadastroCandidato | Danilo | 0.3 |  | 0.5 |  | Feito
| Tratar Eventos dos Campos do CadastroCandidato | Danilo | 1 |  | 1.59 |  | Feito
| Criar Formulário de Cadastro | Danilo | 4 |  | 3.4 |  | Feito
| Implementar Máscaras nos Campos | Danilo | 1 |  | 0.7 |  | Feito
| Armazenar dados do CadastroCandidato no BD | Danilo | 1 |  | 0.75 |  | Feito
Usuário que desejam adotar um animal, poderão ver uma lista de animais disponível para adoção | Criar Classe ListaAnimal | Breno | 1 | 4.5 | 0.5 | 2.45 | Feito
| Integrar a classe ListaAnimal ao Menu Principal | Breno | 1.5 |  | 0.45 |  | Feito
| Criar visualização da Lista de Animais | Breno | 2 |  | 1.5 |  | Feito
Estudo dos modelos e abordagens de processo de desenvolvimento de software | Estudo do Modelo de Cascata | Danilo | 2 | 30 | 2 | 20
|  | Breno | 2 |  | 2
|  | Alexandre | 2 |  |  |  | Feito
| Estudo Prototipação e Incremental | Danilo | 2 |  | 2
|  | Breno | 2 |  | 2
|  | Alexandre | 2
| Estudo Modelo RUP | Danilo | 2 |  | 2 |  | Feito
|  | Breno | 2 |  | 2
|  | Alexandre | 2
| Estudo Engenharia de Requisitos | Danilo | 2 |  | 2 |  | Feito
|  | Breno | 2 |  | 2
|  | Alexandre | 2
| Estudo Modelo Espiral e Reuso | Danilo | 2 |  | 2 |  | Feito
|  | Breno | 2 |  | 2
|  | Alexandre | 2

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 20/09/2016 | Quarta 21/09/2016 | Quinta 22/09/2016 | Sexta 23/09/2016 | Sábado 24/09/2016 | Domingo 25/09/2016 | Segunda 26/09/2016 | Terça 27/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 46.3 | 40.5125 | 34.725 | 28.9375 | 23.15 | 17.3625 | 11.575 | 5.7875 | -8.8818e-15 | 162.05 | 20.2562
Real | 46.3 | 46.3 | 43.8 | 39.85 | 35.85 | 29.35 | 25.35 | 21.85 | 17.85 | 260.2 | 32.525
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 5.7875 | 0 | 2.5 | 3.95 | 4 | 6.5 | 4 | 3.5 | 4 | 28.45 | 3.5562
Danilo | 2.125 | 0 | 2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 16 | 2
Breno | 0 | 0 | 0.5 | 0.45 | 1.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12.45 | 1.5562
Alexandre | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Danilo Burndown
DANILO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 20/09/2016 | Quarta 21/09/2016 | Quinta 22/09/2016 | Sexta 23/09/2016 | Sábado 24/09/2016 | Domingo 25/09/2016 | Segunda 26/09/2016 | Terça 27/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 17 | 14.875 | 12.75 | 10.625 | 8.5 | 6.375 | 4.25 | 2.125 | 0 | 59.5 | 7.4375
Real | 17 | 17 | 15 | 11.5 | 9 | 6.5 | 4.5 | 3 | 1 | 67.5 | 8.4375
TAREFAS | (hrs/dia) | DANILO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 2.125 | 0 | 2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 16 | 2
Menu (Acesso ao Cadastro) |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | 0.5
Definir campos e botões para o cadastro |  |  |  | 3.5 |  | 2.5 |  |  |  | 6 | 0.75
Tratar Eventos dos Botões do Menu |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.3125
Tratar Eventos dos Botões do Cadastro | [7 empty] | 1.5 | 2 | 3.5 | 0.4375

## Breno Burndown
BRENO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 20/09/2016 | Quarta 21/09/2016 | Quinta 22/09/2016 | Sexta 23/09/2016 | Sábado 24/09/2016 | Domingo 25/09/2016 | Segunda 26/09/2016 | Terça 27/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 11.5 | 10.0625 | 8.625 | 7.1875 | 5.75 | 4.3125 | 2.875 | 1.4375 | 0 | 40.25 | 5.0312
Real | 11.5 | 11.5 | 11 | 10.55 | 9.05 | 5.05 | 3.05 | 1.05 | -0.95 | 50.3 | 6.2875
TAREFAS | (hrs/dia) | BRENO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.4375 | 0 | 0.5 | 0.45 | 1.5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12.45 | 1.5562
Estudo do Modelo de Cascata | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.25
Criar Classe ListaAnimal |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.0625
Integrar a classe ListaAnimal ao Menu Principal |  |  |  | 0.45 | [5 empty] | 0.45 | 0.05625
Criar visualização da Lista de Animais |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 | 0.1875
Estudo Prototipação e Incremental | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.25
Estudo Modelo RUP | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 0.25
Estudo Engenharia de Requisitos | [7 empty] | 2 |  | 2 | 0.25
Estudo Modelo Espiral e Reuso | [8 empty] | 2 | 2 | 0.25

## Alexandre Burndown
ALEXANDRE BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 20/09/2016 | Quarta 21/09/2016 | Quinta 22/09/2016 | Sexta 23/09/2016 | Sábado 24/09/2016 | Domingo 25/09/2016 | Segunda 26/09/2016 | Terça 27/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAREFAS | (hrs/dia) | ALEXANDRE DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0