## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
É preciso fazer uma melhoria no código, com o objetivo de o tornar mais rápido, legível e seguro | Refatorar as classes de view | Breno | 2 | 6 | 1.67 | 7.92 | Feito
| Refatorar as classes de model | Breno | 2 |  | 1.25 |  | Feito
| Refatorar as classes de controller | Breno | 2 |  | 2.2 |  | Feito
| Refatorações de segurança | Breno | 2 |  | 2.8 |  | Feito
|  |  |  | 0 |  | 0 | Feito
Feito
Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 04/10/2016 | Quarta 05/10/2016 | Quinta 06/10/2016 | Sexta 07/10/2016 | Sábado 08/10/2016 | Domingo 09/10/2016 | Segunda 10/10/2016 | Terça 11/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 3.5
Real | 8 | 5.17 | 0.52 | -4.17 | -7.29 | -12.09 | -14.09 | -16.09 | -20.09 | -68.13 | -8.5163
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1 | 2.83 | 4.65 | 4.69 | 3.12 | 4.8 | 2 | 2 | 4 | 28.09 | 3.5113
Danilo | 2.725 | 2.83 | 3.4 | 2.49 | 1.45 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20.17 | 2.5213
Breno | 0 | 0 | 1.25 | 2.2 | 1.67 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0.99
Alexandre | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Danilo Burndown
DANILO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 04/10/2016 | Quarta 05/10/2016 | Quinta 06/10/2016 | Sexta 07/10/2016 | Sábado 08/10/2016 | Domingo 09/10/2016 | Segunda 10/10/2016 | Terça 11/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 21.8 | 19.075 | 16.35 | 13.625 | 10.9 | 8.175 | 5.45 | 2.725 | 0 | 76.3 | 9.5375
Real | 21.8 | 18.97 | 15.57 | 13.08 | 11.63 | 9.63 | 7.63 | 5.63 | 1.63 | 83.77 | 10.4712
TAREFAS | (hrs/dia) | DANILO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 2.725 | 2.83 | 3.4 | 2.49 | 1.45 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20.17 | 2.5213
Criação da Classe Candidato |  | 0.75 | [7 empty] | 0.75 | 0.09375
Criação Classe Endereço |  | 0.83 | [7 empty] | 0.83 | 0.10375
Criação Classe ControllerCandidato |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0.05
Atualização BancoDeDados |  | 1.25 | [7 empty] | 1.25 | 0.15625
Tratar Eventos dos Botões do Menu e CadastroCandidato |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.0625
Tratar Eventos dos Campos do CadastroCandidato |  |  |  | 1.59 | [5 empty] | 1.59 | 0.19875
Criar Formulário de Cadastro |  |  | 3.4 | [6 empty] | 3.4 | 0.425
Implementar Máscaras nos Campos |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 | 0.0875
Armazenar dados do CadastroCandidato no BD |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 | 0.09375
Estudo do Modelo de Cascata | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 0.25
Estudo Prototipação e Incremental | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 0.25
Estudo Modelo RUP | [7 empty] | 2 |  | 2 | 0.25
Estudo Engenharia de Requisitos | [8 empty] | 2 | 2 | 0.25
Estudo Modelo Espiral e Reuso | [8 empty] | 2 | 2 | 0.25

## Breno Burndown
BRENO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 11/10/2016 | Quarta 12/10/2016 | Quinta 13/10/2016 | Sexta 14/10/2016 | Sábado 15/10/2016 | Domingo 16/10/2016 | Segunda 17/10/2016 | Terça 18/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 11.5 | 10.0625 | 8.625 | 7.1875 | 5.75 | 4.3125 | 2.875 | 1.4375 | 0 | 40.25 | 5.0312
Real | 11.5 | 11.5 | 10.25 | 8.05 | 6.38 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 50.5 | 6.3125
TAREFAS | (hrs/dia) | BRENO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.4375 | 0 | 1.25 | 2.2 | 1.67 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0.99
Refatorar as classes de view |  |  |  |  | 1.67 |  |  |  |  | 1.67 | 0.20875
Refatorar as classes de model |  |  | 1.25 | [6 empty] | 1.25 | 0.15625
Refatorar as classes de controller |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 | 0.275
Refatorações de segurança | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 2.8 | 0.35

## Alexandre Burndown
ALEXANDRE BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 27/09/2016 | Quarta 28/09/2016 | Quinta 29/09/2016 | Sexta 30/09/2016 | Sábado 01/10/2016 | Domingo 02/10/2016 | Segunda 03/10/2016 | Terça 04/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAREFAS | (hrs/dia) | ALEXANDRE DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0