## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
É necessário fazer as atualizações da documentação do software, para que esteja de acordo com o código escrito | Atualizar Levantamento de Requisitos | Breno | 1.5 | 9 | 1.2 | 8.85 | Feito
| Atualizar Caso de Uso | Breno | 1 |  | 0.85 |  | Feito
| Atualizar Classes de View | Breno | 2 |  | 2.4 |  | Feito
| Atualizar Classes Model | Breno | 1.5 |  | 1 |  | Feito
| Atualizar classes Controller | Breno | 0.5 |  | 0.3 |  | Feito
| Atualizar Relacionamentos das Classes | Breno | 2.5 |  | 3.1 |  | Feito
O administrador irá possuir a opção de recuperação de senha e poderá editar e visualizar seus dados dentro do sistema | Criar Classe Sessão | Danilo | 0.5 | 2.5 | 0.36 | 2.68 | Feito
| Criar Tela DadosAdm | Danilo | 1 |  | 1.27 |  | Feito
| Criar Método de Busca e Alteração dos Dados dos Adm | Danilo | 0.5 |  | 0.45 |  | Feito
| Mesclar Model e View e Tratar o ControllerMenu | Danilo | 0.5 |  | 0.6 |  | Feito
Modificações e Correções de Bugs | Modificação Tela DetalheAdoção | Danilo | 2 | 7 | 1.89 | 7.36 | Feito
| Modificação cadastro Administrador | Danilo | 2 |  | 2.25 |  | Feito
| Bug na Alteração dos Dados dos Candidatos | Danilo | 1 |  | 1.64 |  | Feito
| Bug na Visualização dos Candidatos e Adoções | Danilo | 2 |  | 1.58 |  | Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 01/11/2016 | Quarta 02/11/2016 | Quinta 03/11/2016 | Sexta 04/11/2016 | Sábado 05/11/2016 | Domingo 06/11/2016 | Segunda 07/11/2016 | Terça 08/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 18.5 | 16.1875 | 13.875 | 11.5625 | 9.25 | 6.9375 | 4.625 | 2.3125 | 0 | 64.75 | 8.0938
Real | 18.5 | 17.23 | 15.58 | 14.13 | 9.84 | 7.64 | 6.29 | 1.55 | 1.55 | 73.81 | 9.2263
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 2.3125 | 1.27 | 1.65 | 1.45 | 4.29 | 2.2 | 1.35 | 4.74 | 0 | 16.95 | 2.1187
Danilo | 1.1875 | 1.27 | 0.45 | 0.6 | 1.89 | 1.2 | 1.05 | 1.64 | 0 | 8.1 | 1.0125
Breno | 1.125 | 0 | 1.2 | 0.85 | 2.4 | 1 | 0.3 | 3.1 | 0 | 8.85 | 1.1062

## Danilo Burndown
Danilo BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 01/11/2016 | Quarta 02/11/2016 | Quinta 03/11/2016 | Sexta 04/11/2016 | Sábado 05/11/2016 | Domingo 06/11/2016 | Segunda 07/11/2016 | Terça 08/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 9.5 | 8.3125 | 7.125 | 5.9375 | 4.75 | 3.5625 | 2.375 | 1.1875 | 0 | 33.25 | 4.1562
Real | 9.5 | 8.23 | 7.78 | 7.18 | 5.29 | 4.09 | 3.04 | 1.4 | 1.4 | 38.41 | 4.8013
TAREFAS | (hrs/dia) | Danilo DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.1875 | 1.27 | 0.45 | 0.6 | 1.89 | 1.2 | 1.05 | 1.64 | 0 | 10.04 | 1.255
Criar Classe Sessão | 0.36 | [8 empty] | 0.36 | 0.045
Criar Tela DadosAdm |  | 1.27 | [7 empty] | 1.27 | 0.15875
Criar Método de Busca e Alteração dos Dados dos Adm |  |  | 0.45 | [6 empty] | 0.45 | 0.05625
Mesclar Model e View e Tratar o ControllerMenu |  |  |  | 0.6 | [5 empty] | 0.6 | 0.075
Modificação Tela DetalheAdoção |  |  |  |  | 1.89 |  |  |  |  | 1.89 | 0.23625
Modificação cadastro Administrador | [5 empty] | 1.2 | 1.05 |  |  | 2.25 | 0.28125
Bug na Alteração dos Dados dos Candidatos | [7 empty] | 1.64 |  | 1.64 | 0.205
Bug na Visualização dos Candidatos e Adoções | [8 empty] | 1.58 | 1.58 | 0.1975

## Breno Burndown
Breno BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 01/11/2016 | Quarta 02/11/2016 | Quinta 03/11/2016 | Sexta 04/11/2016 | Sábado 05/11/2016 | Domingo 06/11/2016 | Segunda 07/11/2016 | Terça 08/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 9 | 7.875 | 6.75 | 5.625 | 4.5 | 3.375 | 2.25 | 1.125 | 0 | 31.5 | 3.9375
Real | 9 | 9 | 7.8 | 6.95 | 4.55 | 3.55 | 3.25 | 0.15 | 0.15 | 35.4 | 4.425
TAREFAS | (hrs/dia) | Breno DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.125 | 0 | 1.2 | 0.85 | 2.4 | 1 | 0.3 | 3.1 | 0 | 8.85 | 1.1062
Atualizar Levantamento de Requisitos |  |  | 1.2 | [6 empty] | 1.2 | 0.15
Atualizar Caso de Uso |  |  |  | 0.85 | [5 empty] | 0.85 | 0.10625
Atualizar Classe de View |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 2.4 | 0.3
Atualizar classes Model | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0.125
Atualizar classes Controller | [6 empty] | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.0375
Atualizar Relacionamentos Classes | [7 empty] | 3.1 |  | 3.1 | 0.3875