## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
Implementar funcionalidades de segurança do sistema e definição de regras de negócio. | Design de Imagens Para TelaInicial | Danilo | 2 | 7 | 1.85 | 6.67 | Feito
| Criar Tela Inicial e Sistema de Login | Danilo | 2 |  | 2.52 |  | Feito
| Criar ControllerTelaInicial | Danilo | 1 |  | 0.76 |  | Feito
| Tratar Eventos da TelaInicial | Danilo | 2 |  | 1.54 |  | Feito
Implementar estrutura de validação e segurança do software | Integração do Login com tela inicial | Breno | 1.5 | 7 | 1.7 | 6.65 | Feito
| Integração do Login com o software completo | Breno | 2.5 |  | 1.85 |  | Feito
| Tela de visualização de animais p/ usuários não cadastrados | Breno | 2 |  | 2.2
| Melhoria visualização dados Adm | Breno | 1 |  | 0.9 |  | Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 18/10/2016 | Quarta 19/10/2016 | Quinta 20/10/2016 | Sexta 21/10/2016 | Sábado 22/10/2016 | Domingo 23/10/2016 | Segunda 24/10/2016 | Terça 25/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 14 | 12.25 | 10.5 | 8.75 | 7 | 5.25 | 3.5 | 1.75 | 0 | 49 | 6.125
Real | 14 | 13.1 | 12.15 | 10.72 | 7.85 | 5.73 | 3.12 | 0.68 | 0.68 | 54.03 | 6.7537
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.75 | 0.9 | 0.95 | 1.43 | 2.87 | 2.12 | 2.61 | 2.44 | 0 | 13.32 | 1.665
Danilo | 0.875 | 0.9 | 0.95 | 1.43 | 0.67 | 0.42 | 0.76 | 1.54 | 0 | 6.67 | 0.83375
Breno | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.7 | 1.85 | 0.9 | 0 | 6.65 | 0.83125
Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Danilo Burndown
DANILO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 18/10/2016 | Quarta 19/10/2016 | Quinta 20/10/2016 | Sexta 21/10/2016 | Sábado 22/10/2016 | Domingo 23/10/2016 | Segunda 24/10/2016 | Terça 25/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 7 | 6.125 | 5.25 | 4.375 | 3.5 | 2.625 | 1.75 | 0.875 | 0 | 24.5 | 3.0625
Real | 7 | 6.1 | 5.15 | 3.72 | 3.05 | 2.63 | 1.87 | 0.33 | 0.33 | 23.18 | 2.8975
TAREFAS | (hrs/dia) | DANILO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0.875 | 0.9 | 0.95 | 1.43 | 0.67 | 0.42 | 0.76 | 1.54 | 0 | 6.67 | 0.83375
Design de Imagens Para TelaInicial |  | 0.9 | 0.95 | [6 empty] | 1.85 | 0.23125
Criar Tela Inicial e Sistema de Login |  |  |  | 1.43 | 0.67 | 0.42 |  |  |  | 2.52 | 0.315
Criar ControllerTelaInicial | [6 empty] | 0.76 |  |  | 0.76 | 0.095
Tratar Eventos da TelaInicial | [7 empty] | 1.54 |  | 1.54 | 0.1925

## Breno Burndown
BRENO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 18/10/2016 | Quarta 19/10/2016 | Quinta 20/10/2016 | Sexta 21/10/2016 | Sábado 22/10/2016 | Domingo 23/10/2016 | Segunda 24/10/2016 | Terça 25/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | -3.9 | -5.75 | -6.65 | -6.65 | -25.15 | -3.1437
TAREFAS | (hrs/dia) | BRENO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.7 | 1.85 | 0.9 | 0 | 4.45 | 0.55625
Integrar sistema de login com tela inicial | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.7 | 0.2125
Integrar sistema de login com software todo | [6 empty] | 1.85 |  |  | 1.85 | 0.23125
Tela de visualização de animais p/ usuários não cadastrados |  |  |  |  | 2.2
Melhoria visualização dados Adm | [7 empty] | 0.9 |  | 0.9 | 0.1125
[10 empty] | 0 | 0

## Alexandre Burndown
ALEXANDRE BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 27/09/2016 | Quarta 28/09/2016 | Quinta 29/09/2016 | Sexta 30/09/2016 | Sábado 01/10/2016 | Domingo 02/10/2016 | Segunda 03/10/2016 | Terça 04/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAREFAS | (hrs/dia) | ALEXANDRE DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0