## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
Para que os discentes, docentes, servidores e técnicos administrativos possam realizar uma adoção de um animal na universidade, deve-se projetar o cadastro dos animais com todas as informações necessárias. | Menu (Acesso ao Cadastro) | Danilo | 5 | 28.5 | 4 | 24.4 | Feito
| Definir campos e botões para o cadastro | Danilo | 5 |  | 6 |  | Feito
| Tratar Eventos dos Botões do Menu | Danilo | 3 |  | 2.5 |  | Feito
| Tratar Eventos dos Botões do Cadastro | Danilo | 4 |  | 3.5 |  | Feito
| Tratar Eventos dos Campos | Breno | 5 |  | 4.15 |  | Feito
| Criar Classe Animal | Breno | 0.5 |  | 0.85 |  | Feito
| Criar Banco de Dados | Breno | 2 |  | 1 |  | Feito
| Armazenar dados dos campos no BD | Breno | 4 |  | 2.4 |  | Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 20/09/2016 | Quarta 21/09/2016 | Quinta 22/09/2016 | Sexta 23/09/2016 | Sábado 24/09/2016 | Domingo 25/09/2016 | Segunda 26/09/2016 | Terça 27/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 28.5 | 24.9375 | 21.375 | 17.8125 | 14.25 | 10.6875 | 7.125 | 3.5625 | 0 | 99.75 | 12.4688
Real | 28.5 | 28.5 | 25.65 | 21.15 | 14.95 | 11.15 | 8.7 | 6.9 | 4.1 | 121.1 | 15.1375
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 3.5625 | 0 | 2.85 | 4.5 | 6.2 | 3.8 | 2.45 | 1.8 | 2.8 | 24.4 | 3.05
Danilo | 2.125 | 0 | 2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 16 | 2
Breno | 0 | 0 | 0.85 | 1 | 3.7 | 1.3 | 0.45 | 0.3 | 0.8 | 8.4 | 1.05
Alexandre | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Danilo Burndown
DANILO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 20/09/2016 | Quarta 21/09/2016 | Quinta 22/09/2016 | Sexta 23/09/2016 | Sábado 24/09/2016 | Domingo 25/09/2016 | Segunda 26/09/2016 | Terça 27/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 17 | 14.875 | 12.75 | 10.625 | 8.5 | 6.375 | 4.25 | 2.125 | 0 | 59.5 | 7.4375
Real | 17 | 17 | 15 | 11.5 | 9 | 6.5 | 4.5 | 3 | 1 | 67.5 | 8.4375
TAREFAS | (hrs/dia) | DANILO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 2.125 | 0 | 2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 16 | 2
Menu (Acesso ao Cadastro) |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | 0.5
Definir campos e botões para o cadastro |  |  |  | 3.5 |  | 2.5 |  |  |  | 6 | 0.75
Tratar Eventos dos Botões do Menu |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 | 0.3125
Tratar Eventos dos Botões do Cadastro | [7 empty] | 1.5 | 2 | 3.5 | 0.4375

## Breno Burndown
BRENO BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 20/09/2016 | Quarta 21/09/2016 | Quinta 22/09/2016 | Sexta 23/09/2016 | Sábado 24/09/2016 | Domingo 25/09/2016 | Segunda 26/09/2016 | Terça 27/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 11.5 | 10.0625 | 8.625 | 7.1875 | 5.75 | 4.3125 | 2.875 | 1.4375 | 0 | 40.25 | 5.0312
Real | 11.5 | 11.5 | 10.65 | 9.65 | 5.95 | 4.65 | 4.2 | 3.9 | 3.1 | 53.6 | 6.7
TAREFAS | (hrs/dia) | BRENO DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.4375 | 0 | 0.85 | 1 | 3.7 | 1.3 | 0.45 | 0.3 | 0.8 | 8.4 | 1.05
Tratar Eventos dos Campos |  |  |  |  | 3.7 |  | 0.45 |  |  | 4.15 | 0.51875
Criar Classe Animal |  |  | 0.85 | [6 empty] | 0.85 | 0.10625
Criar Banco de Dados |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0.125
Armazenar dados dos campos no BD | [5 empty] | 1.3 |  | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 0.3

## Alexandre Burndown
ALEXANDRE BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 20/09/2016 | Quarta 21/09/2016 | Quinta 22/09/2016 | Sexta 23/09/2016 | Sábado 24/09/2016 | Domingo 25/09/2016 | Segunda 26/09/2016 | Terça 27/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAREFAS | (hrs/dia) | ALEXANDRE DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0