## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
É necessário fazer as atualizações da documentação do software, para que esteja de acordo com o código escrito | Atualizar Levantamento de Requisitos | Breno | 1.5 | 9 | 1.2 | 8.85 | Feito
| Atualizar Caso de Uso | Breno | 1 |  | 0.85 |  | Feito
| Atualizar Classes de View | Breno | 2 |  | 2.4 |  | Feito
| Atualizar Classes Model | Breno | 1.5 |  | 1 |  | Feito
| Atualizar classes Controller | Breno | 0.5 |  | 0.3 |  | Feito
| Atualizar Relacionamentos das Classes | Breno | 2.5 |  | 3.1 |  | Feito
|  | Danilo |  | 0 |  | 0 | Feito
|  | Danilo |  |  |  |  | Feito
|  | Danilo |  |  |  |  | Feito
|  | Danilo |  |  |  |  | Feito
|  | Danilo |  | 0 |  | 0 | Feito
|  | Danilo |  |  |  |  | Feito
|  | Danilo |  |  |  |  | Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 25/09/2016 | Quarta 26/09/2016 | Quinta 27/09/2016 | Sexta 28/09/2016 | Sábado 29/09/2016 | Domingo 30/09/2016 | Segunda 31/09/2016 | Terça 01/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 9 | 7.875 | 6.75 | 5.625 | 4.5 | 3.375 | 2.25 | 1.125 | 0 | 31.5 | 3.9375
Real | 9 | 9 | 7.8 | 6.95 | 4.55 | 3.55 | 3.25 | 0.15 | 0.15 | 35.4 | 4.425
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.125 | 0 | 1.2 | 0.85 | 2.4 | 1 | 0.3 | 3.1 | 0 | 8.85 | 1.1062
Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breno | 1.125 | 0 | 1.2 | 0.85 | 2.4 | 1 | 0.3 | 3.1 | 0 | 8.85 | 1.1062

## Danilo Burndown
Danilo BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 01/11/2016 | Quarta 02/11/2016 | Quinta 03/11/2016 | Sexta 04/11/2016 | Sábado 05/11/2016 | Domingo 06/11/2016 | Segunda 07/11/2016 | Terça 08/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAREFAS | (hrs/dia) | Danilo DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0

## Breno Burndown
Breno BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 01/11/2016 | Quarta 02/11/2016 | Quinta 03/11/2016 | Sexta 04/11/2016 | Sábado 05/11/2016 | Domingo 06/11/2016 | Segunda 07/11/2016 | Terça 08/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 9 | 7.875 | 6.75 | 5.625 | 4.5 | 3.375 | 2.25 | 1.125 | 0 | 31.5 | 3.9375
Real | 9 | 9 | 7.8 | 6.95 | 4.55 | 3.55 | 3.25 | 0.15 | 0.15 | 35.4 | 4.425
TAREFAS | (hrs/dia) | Breno DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.125 | 0 | 1.2 | 0.85 | 2.4 | 1 | 0.3 | 3.1 | 0 | 8.85 | 1.1062
Atualizar Levantamento de Requisitos |  |  | 1.2 | [6 empty] | 1.2 | 0.15
Atualizar Caso de Uso |  |  |  | 0.85 | [5 empty] | 0.85 | 0.10625
Atualizar Classe de View |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 2.4 | 0.3
Atualizar classes Model | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0.125
Atualizar classes Controller | [6 empty] | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.0375
Atualizar Relacionamentos Classes | [7 empty] | 3.1 |  | 3.1 | 0.3875