## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
É necessario ter um controle dos processos de adoção, então se deve criar uma tela de visualização do processo de adoção com o candidato e animal a ser adotado | Criar model Adocao | Breno | 0.5 | 8.8 | 0.3 | 8.8 | Feito
| Criar view externa dos animais | Breno | 1 |  | 0.65 |  | Feito
| Criar view do processo de adoção | Breno | 1.5 |  | 1.2 |  | Feito
| Criar controller para processo de adoção | Breno | 4 |  | 5.7 |  | Feito
| Criar controller formulário adoção | Breno | 1 |  | 0.45 |  | Feito
| Criar view de detalhes da adoção | Breno | 0.8 |  | 0.5 |  | Feito
Revisão de Telas e Correções de Bugs | Retirar Componentes não Funcionais | Danilo | 1 | 8 | 1.45 | 10 | Feito
| Modificação Listagem de Animais com ListCellRenderer | Danilo | 4 |  | 4.7 |  | Feito
| Modificação Formulário de Cadastro de Candidato e Animal | Danilo | 1 |  | 2.1 |  | Feito
| Modificação Visualização de Adoções | Danilo | 2 |  | 1.75 |  | Feito
Adicionar opção que possibilite a Inserção da Imgem do Animal que será adotado futuramente | Implementação de JFileChooser para Procura de Arquivo | Danilo | 1 | 6 | 1.34 | 7.04 | Feito
| Criar Método para Renomear o Arquivo | Danilo | 2 |  | 3.3 |  | Feito
| Criar Método para Copiar Arquivo para o Sistema | Danilo | 3 |  | 2.4 |  | Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 25/09/2016 | Quarta 26/09/2016 | Quinta 27/09/2016 | Sexta 28/09/2016 | Sábado 29/09/2016 | Domingo 30/09/2016 | Segunda 31/09/2016 | Terça 01/09/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 22.8 | 19.95 | 17.1 | 14.25 | 11.4 | 8.55 | 5.7 | 2.85 | 0 | 79.8 | 9.975
Real | 22.8 | 20.5 | 17.8 | 17.15 | 16.7 | 15.5 | 9.8 | 9.3 | 9.3 | 116.05 | 14.5063
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 2.85 | 2.3 | 2.7 | 0.65 | 0.45 | 1.2 | 5.7 | 0.5 | 0 | 13.5 | 1.6875
Danilo | 1.75 | 2.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.5875
Breno | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.65 | 0.45 | 1.2 | 5.7 | 0.5 | 0 | 8.8 | 1.1

## Danilo Burndown
Danilo BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 25/10/2016 | Quarta 26/10/2016 | Quinta 27/10/2016 | Sexta 28/10/2016 | Sábado 29/10/2016 | Domingo 30/10/2016 | Segunda 31/10/2016 | Terça 01/10/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 14 | 12.25 | 10.5 | 8.75 | 7 | 5.25 | 3.5 | 1.75 | 0 | 49 | 6.125
Real | 14 | 11.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 76.8 | 9.6
TAREFAS | (hrs/dia) | Danilo DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.75 | 2.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0.76875
Retirar Componentes não Funcionais | 1.45 | [8 empty] | 1.45 | 0.18125
Modificação Listagem de Animais com ListCellRenderer |  | 2.3 | 2.4 | [6 empty] | 4.7 | 0.5875
Modificação Formulário de Cadastro de Candidato e Animal |  |  |  | 1.75 | [5 empty] | 1.75 | 0.21875
Modificação Visualização de Adoções |  |  |  |  | 1.34 |  |  |  |  | 1.34 | 0.1675
Implementação de JFileChooser para Procura de Arquivo | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 0.1625
Criar Método para Renomear o Arquivo | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | 0.25
Criar Método para Copiar Arquivo para o Sistema | [7 empty] | 1.35 | 1.05 | 2.4 | 0.3

## Breno Burndown
Breno BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 25/10/2016 | Quarta 26/10/2016 | Quinta 27/10/2016 | Sexta 28/10/2016 | Sábado 29/10/2016 | Domingo 30/10/2016 | Segunda 31/10/2016 | Terça 01/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 8.8 | 7.7 | 6.6 | 5.5 | 4.4 | 3.3 | 2.2 | 1.1 | 1.7764e-15 | 30.8 | 3.85
Real | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 7.85 | 7.4 | 6.2 | 0.5 | -8.8818e-16 | -8.8818e-16 | 39.25 | 4.9062
TAREFAS | (hrs/dia) | Breno DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.65 | 0.45 | 1.2 | 5.7 | 0.5 | 0 | 8.8 | 1.1
Criar model adoção |  |  | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | 0.0375
Criar view externa dos animais |  |  |  | 0.65 | [5 empty] | 0.65 | 0.08125
Criar view do processo de adoção | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 0.15
Criar controller do processo de adoção | [6 empty] | 5.7 |  |  | 5.7 | 0.7125
Criar controller formulário adoção |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  | 0.45 | 0.05625
Criar view de detalhes da adoção | [7 empty] | 0.5 |  | 0.5 | 0.0625