## Product Backlog
Product Backlog
Histórias | Descrição | Tarefas | Horas Planejadas | Cumpridas | Sprint
Alto
Como ponto inicial deve-se realizar a análise de requisitos, para identificar as necessidades do cliente e posteriormente definir uma solução. | Analisar as principais funcionalidades do sistema e selecionar os requisitos necessários para o início do desenvolvimento | Análise e levantamento de requisitos | 9 | 7.5 | 1
Para que a equipe obtenha um maior conhecimento do software, planejem uma representação da estrutura, modelagem dos objetos e funcionalidades do sistema, e por fim adicionem todos a um único documento. | Abstrair dados do sistema para a elaboração dos diagramas de classe e de caso de uso, como também a inserção dos mesmos no documento de requisitos para uma melhor visualização. | Documentação dos Requisitos | 11 | 7.5 | 1
|  | Criação do diagrama de caso de uso | 15 | 9 | 1
|  | Criação do diagrama de classe. | 15 | 11 | 1
Para que os discentes, docentes, servidores e técnicos administrativos possam realizar uma adoção de um animal na universidade, deve-se projetar o cadastro dos animais com todas as informações necessárias. | o sistema devera efetuar o cadastro de todos os animais que encontram-se ás mediações da universidade. | Menu (Acesso ao Cadastro) | 5 | 4 | 2
|  | Definir campos e botões para o cadastro | 5 | 6 | 2
|  | Tratar Eventos dos Campos | 3 | 2.5 | 2
|  | Tratar Eventos dos Botões do Cadastro | 3 | 3.5 | 2
|  | Tratar Eventos dos Botões do Menu | 2 | 4.15 | 2
|  | Criar Classe Animal | 2 | 0.85 | 2
|  | Criar Banco de Dados | 2 | 1 | 2
|  | Armazenar dados dos campos no BD | 3 | 2.4 | 2
O Usuário que deseja adotar um animal, deve preencher um formulário de cadastro no sistema, e posteriormente enviar para um administrador | Um candidado precisa realizar o cadastro com todas suas informações para solicitar a adoção do animal | Criação da Classe Candidato | 1 | 0.75 | 3
|  | Criação Classe Endereço | 1 | 0.8333 | 3
|  | Criação Classe ControllerCandidato | 0.5 | 0.4 | 3
|  | Atualização BancoDeDados | 2 | 1.25 | 3
|  | Tratar Eventos dos Botões do Menu e CadastroCandidato | 0.3 | 0.5 | 3
|  | Tratar Eventos dos Campos do CadastroCandidato | 1 | 1.59 | 3
|  | Criar Formulário de Cadastro | 4 | 3.4 | 3
|  | Implementar Máscaras nos Campos | 1 | 0.7 | 3
|  | Armazenar dados do CadastroCandidato no BD | 1 | 0.75 | 3
Para que um usuário adote um animal, é necessário visualizar uma lista dos animais que estão disponíveis para adoção | Ao visualizar todos os animais disponíveis para a adoção, bem como suas informações, o usuário poderá clicar no botão "Adotar" para que possa se iniciar o processo de adoção | Criar Classe ListaAnimal | 1 | 0.5 | 3
|  | Integrar a classe ListaAnimal ao Menu Principal | 1.5 | 0.45 | 3
|  | Criar visualização da Lista de Animais | 2 | 1.5 | 3
Estudo dos modelos e abordagens de processo de desenvolvimento de software | Procurar obter um conhecimento mais amplo ná aréa de desenvolvimento de software | Estudo do Modelo de Cascata | 2 | 2 | 3
|  | Estudo Prototipação e Incremental | 2 | 2 | 3
|  | Estudo Modelo RUP | 2 | 2 | 3
|  | Estudo Engenharia de Requisitos | 2 | 2 | 3
|  | Estudo Modelo Espiral e Reuso | 2 | 2 | 3
Deverá ser possível cadastrar outro administrador. Sempre haverá no mínimo um administrador padrão | Todos os campos deverão ser preenchidos corretamente com as informações do administrador | Criar Model Administrador | 0.5 | 0.2 | 4
|  | Criar Controller cadastro Adm | 2 | 1.25 | 4
|  | Criar Tela Cadastro Adm | 2 | 0.95 | 4
O usuário administrador deverá possuir a opção de visualizar seus dados | Uma tela de apresentação será mostrada com todos os dados do administrador | Criar classe TelaAdministrador | 1 | 0.4 | 4
|  | Integrar tela ao menu | 1 | 1.2 | 4
|  | Criar classe sessao | 1 | 0.5 | 4
|  | Criar Controller para tela | 1.5 | 1.34 | 4
O usuário tem a opção de fechar o software. Ao fechar o software, se deve ter garantia que nenhum dado seja perdido | Ao clicar em fechar, será apresentado uma caixa de confirmação da ação, perguntando se deseja realmente sair. | Criar salvamento dos dados ao sair | 3 | 2.87 | 4
|  | Criar caixa de confirmação | 0.5 | 0.45 | 4
|  | Fazer mecanismos de segurança. Garantia de salvar os dados | 4 | 2.5 | 4
Melhorar as telas de cadastro, visualização e edição de dados | O sistema deverá abrir apenas uma Janela Principal, e os cadastros e visualizações serão definidas como JInternalFrame para que todo o espaço seja aproveitado. | Estudar e Implementar a Biblioteca JInternalFrame | 1 | 0.83 | 4
|  | Atualizar Eventos de Chamada das telas | 1 | 0.9 | 4
|  | Atualizar Telas para JInternalFrame | 2 | 1.72 | 4
Desejo que o Sistema forneça uma opção para alteração dos dados de animais cadastrados | O Sistema vai possuir uma opção de alteração na TelaPrincipal, com acesso a alteração dos dados dos animais | Tratar o Evento de Alteração de Dados | 0.5 | 0.4 | 4
|  | Busca e Visualização de Dados | 2 | 1.66 | 4
|  | Salvar Alterações no Banco de Dados | 2 | 1.85 | 4
Desejo que todos os candidatos que foram cadastrados possam ser visualizados em uma Lista | Desejo que todos os candidatos cadastrados no sistema, sejam visualizados em um lista. | Criar Classe ListaCandidatos | 1 | 0.92 | 4
|  | Integrar Classe ListaCandidatos ao Menu Principal | 1 | 0.87 | 4
|  | Criar visualização da Lista de Candidatos | 1.5 | 1.13 | 4
O Candidato pode acessar seu cadastro e se for necessário alterar dados incorretos. | O Sistema vai fornecer a opção de alteração de dados do candidato no menu principal, para correção de dados. | Tratar o Evento de Alteração de Dados do candidato | 1 | 0.67 | 5
|  | Busca e Visualização de Dados do Candidato | 3 | 3.48 | 5
|  | Salvar Alterações no Banco de Dados | 3 | 3.8 | 5
Implementar funcionalidades de segurança do sistema e definição de regras de negócio. | Será implementado no sistema acesso através de login e senha , definindo permissões de acordo com o tipo de usúario que está acessando. | Design de Imagens Para TelaInicial | 2 | 1.85 | 6
|  | Criar Tela Inicial e Sistema de Login | 2 | 2.52 | 6
|  | Criar ControllerTelaInicial | 1 | 0.76 | 6
|  | Tratar Eventos da TelaInicial | 2 | 1.54 | 6
É necessario ter um controle dos processos de adoção, então se deve criar uma tela de visualização do processo de adoção com o candidato e animal a ser adotado | Nessa tela de visualização, deverá ser exibido o animal a ser adotado e os dados do candidato, bem como sua motivação para adoção. | Criar model Adoção | 0.5 | 0.3 | 7
|  | Criar view externa dos animais | 1 | 0.65 | 7
|  | Criar View do processo de adoção | 1.5 | 1.2 | 7
|  | Criar Controller do Processo de adoção | 4 | 5.7 | 7
|  | Criar controller Formulário de Adoção | 1 | 0.45 | 7
|  | Criar view de detalhes da adoção | 0.8 | 0.5 | 7
Revisão de Telas e Correções de Bugs | Corrigir falhas que venha a causar problemas no sistema | Retirar Componentes não Funcionais | 1 | 1.45 | 7
|  | Modificação Listagem de Animais com ListCellRenderer | 4 | 4.7 | 7
|  | Modificação Formulário de Cadastro de Candidato e Animal | 1 | 2.1 | 7
|  | Modificação Visualização de Adoções | 2 | 1.75 | 7
Adicionar opção que possibilite a Inserção da Imgem do Animal que será adotado futuramente | O sistema deve permitir a Inserção de fotos para uma melhor visualização dos animais | Implementação de JFileChooser para Procura de Arquivo | 1 | 1.34 | 7
|  | Criar Método para Renomear o Arquivo | 2 | 3.3 | 7
|  | Criar Método para Copiar Arquivo para o Sistema | 3 | 2.4 | 7
É necessário fazer as atualizações da documentação do software, para que esteja de acordo com o código escrito | Os documentos devem estar atualizados para servirem de referência ao código e usabilidade do software | Atualizar Levantamento de Requisitos | 1.5 | 1.2 | 8
|  | Atualizar Caso de Uso | 1 | 0.85 | 8
|  | Atualizar Classes de View | 2 | 2.4 | 8
|  | Atualizar Classes Model | 1.5 | 1 | 8
|  | Atualizar Classes Controller | 0.5 | 0.3 | 8
|  | Atualizar relacionamentos das classes | 2.5 | 3.1 | 8
O administrador irá possuir a opção de recuperação de senha e poderá editar e visualizar seus dados dentro do sistema | Será implementado no sistema a recuperação da senha de acesso através de uma característica do administrador, como também a visualização da sessão de acesso ao sistema. | Criar Classe Sessão | 0.5 | 0.36 | 8
|  | Criar Tela DadosAdm | 1 | 1.27 | 8
|  | Criar Método de Busca e Alteração dos Dados dos Adm | 0.5 | 0.45 | 8
|  | Mesclar Model e View e Tratar o ControllerMenu | 0.5 | 0.6 | 8
Modificações e Correções de Bugs | O team vai revisar o sistema por completo em busca de bugs, como também refatorar código se necessário. | Modificação Tela DetalheAdoção | 2 | 1.89 | 8
|  | Modificação cadastro Administrador | 2 | 2.25 | 8
|  | Bug na Alteração dos Dados dos Candidatos | 1 | 1.64 | 8
|  | Bug na Visualização dos Candidatos e Adoções | 2 | 1.58 | 8
É necessário fazer testes unitários e testes de usabilidade para manter o sistema robusto | Os testes estão divididos em testes escritos no código e não escritos no código. Os não escritos terão um relatório na pasta de artefatos | Escrever testes unitários | 3 | 2.3 | 9
|  | Fazer testes das telas | 1.5 | 1.85 | 9
|  | Fazer teste de integração | 1 | 0.5 | 9
|  | Fazer teste de usabilidade | 1 | 0.25 | 9
|  | Fazer teste de performance | 2 | 1.42 | 9
|  | Corrigir testes que não passaram | 5 | 3.75 | 9
Desejo que o Sistema forneça uma opção para que os Administradores Avaliem os Pedidos de Adoção. | O sistema deverá informar um relatório com as avaliações dos administradores | Criar Tela StatusAdocao | 1.5 | 1.34 | 9
|  | Criar Tela RelatórioAdocoes | 2 | 1.73 | 9
|  | Implementar TabbedPane na Tela de RelatorioAdocao | 1 | 1.19 | 9
|  | Tratar os Panels de Acordo com o Status das Adoções |  |  | 10
|  | Modificar Model Adocao | 2 | 1.46 | 9
|  | Busca e Visualização das Adoções em Tabbles |  |  | 10
É preciso fazer uma melhoria no código, com o objetivo de o tornar mais rápido, legível e seguro | Todas as classes devem ser analisadas e alteradas, caso haja necessidade | Refatorar as classes de view | 2 | 1.67 | 5
|  | Refatorar as classes de model | 2 | 1.25 | 5
|  | Refatorar as classes de controller | 2 | 2.2 | 5
|  | Refatorações de segurança | 2 | 2.8 | 5
Se precisa de alguma forma de armazenamento persistente de dados | Os dados serão armazenados em algum banco de dados ou arquivo (JSON, CSV)
Baixo
TOTAL

## Product Burndown
PRODUCT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 13/09/2016 a 20/09/2016 | 20/09/2016 a 27/09/2016 | 27/09/2016 a 04/10/2016 | 04/10/2016 a 11/10/2016 | 11/10/2016 a 18/10/2016 | 18/10/2016 a 25/10/2016 | 25/10/2016 a 01/11/2016 | 01/11/2016 a 08/11/2016 | 08/11/2016 a 15/11/2016 | 15/11/2016 a 22/11/2016
70 | (hrs) | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10
Ideal | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0
Real | 500 | 465 | 440.6 | 417.9767 | 396.0367 | 380.1667 | 373.4967 | 347.6567 | 328.7667 | 312.9767 | 312.9767
Horas Por Sprint |  | Sprints Data | [9 empty] | TOTAL | MÉDIA
50 |  | 35 | 24.4 | 22.6233 | 21.94 | 15.87 | 6.67 | 25.84 | 18.89 | 15.79 | 0 | 187.0233 | 18.7023