## Sprint Backlog
SPRINT BACKLOG | [7 empty] | DIAS
HISTÓRIAS | TAREFAS | RESPONSÁVEIS | HORAS PLANEJADAS |  | HORAS CUMPRIDAS |  | STATUS | 8
|  |  | INDIVIDUAL | HISTÓRIA | INDIVIDUAL | HISTÓRIA
É necessário fazer testes unitários e testes de usabilidade para manter o sistema seguro e robusto | Escrever testes unitarios | Breno | 3 | 13.5 | 2.3 | 10.07 | Feito
| Fazer testes das telas | Breno | 1.5 |  | 1.85 |  | Feito
| Fazer teste de integração | Breno | 1 |  | 0.5 |  | Feito
| Fazer teste de usabilidade | Breno | 1 |  | 0.25 |  | Feito
| Fazer teste de performance | Breno | 2 |  | 1.42 |  | Feito
| Corrigir testes que não passaram | Breno | 5 |  | 3.75 |  | Feito
Desejo que o Sistema forneça uma opção para que os Administradores Avaliem os Pedidos de Adoção. | Criar Tela StatusAdocao | Danilo | 1.5 | 6.5 | 1.34 | 6.08 | Feito
| Criar Tela RelatórioAdocoes | Danilo | 2 |  | 1.73 |  | Feito
| Implementar TabbedPane na Tela de RelatorioAdocao | Danilo | 1 |  | 1.19 |  | Feito
| Modificar Model Adocao | Danilo | 2 |  | 1.82 |  | Feito

## Sprint Burndown
SPRINT BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 08/11/2016 | Quarta 09/11/2016 | Quinta 10/11/2016 | Sexta 11/11/2016 | Sábado 12/11/2016 | Domingo 13/11/2016 | Segunda 14/11/2016 | Terça 15/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 20 | 17.5 | 15 | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | 0 | 70 | 8.75
Real | 20 | 19.08 | 16.36 | 13.83 | 12.28 | 11.49 | 9.42 | 4.47 | 3.85 | 90.78 | 11.3475
MEMBROS | (hrs/dia) | TEAM DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 2.5 | 0.92 | 2.72 | 2.53 | 1.55 | 0.79 | 2.07 | 4.95 | 0.62 | 16.15 | 2.0188
Danilo | 0.8125 | 0.92 | 0.42 | 0.68 | 1.05 | 0.54 | 0.65 | 1.2 | 0.62 | 6.08 | 0.76
Breno | 1.6875 | 0 | 2.3 | 1.85 | 0.5 | 0.25 | 1.42 | 3.75 | 0 | 10.07 | 1.2588

## Danilo Burndown
Danilo BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 08/11/2016 | Quarta 09/11/2016 | Quinta 10/11/2016 | Sexta 11/11/2016 | Sábado 12/11/2016 | Domingo 13/11/2016 | Segunda 14/11/2016 | Terça 15/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 6.5 | 5.6875 | 4.875 | 4.0625 | 3.25 | 2.4375 | 1.625 | 0.8125 | 0 | 22.75 | 2.8438
Real | 6.5 | 5.58 | 5.16 | 4.48 | 3.43 | 2.89 | 2.24 | 1.04 | 0.42 | 25.24 | 3.155
TAREFAS | (hrs/dia) | Danilo DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 0.8125 | 0.92 | 0.42 | 0.68 | 1.05 | 0.54 | 0.65 | 1.2 | 0.62 | 6.08 | 0.76
Criar Tela StatusAdocao |  | 0.92 | 0.42 | [6 empty] | 1.34 | 0.1675
Criar Tela RelatórioAdocoes |  |  |  | 0.68 | 1.05 |  |  |  |  | 1.73 | 0.21625
Implementar TabbedPane na Tela de RelatorioAdocao | [5 empty] | 0.54 | 0.65 |  |  | 1.19 | 0.14875
Modificar Model Adocao | [7 empty] | 1.2 | 0.62 | 1.82 | 0.2275

## Breno Burndown
Breno BURNDOWN DATA
Dias | Planejado | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
8 | (hrs) | Terça 08/11/2016 | Quarta 09/11/2016 | Quinta 10/11/2016 | Sexta 11/11/2016 | Sábado 12/11/2016 | Domingo 13/11/2016 | Segunda 14/11/2016 | Terça 15/11/2016 | TOTAL | MÉDIA
Ideal | 13.5 | 11.8125 | 10.125 | 8.4375 | 6.75 | 5.0625 | 3.375 | 1.6875 | 0 | 47.25 | 5.9062
Real | 13.5 | 13.5 | 11.2 | 9.35 | 8.85 | 8.6 | 7.18 | 3.43 | 3.43 | 65.54 | 8.1925
TAREFAS | (hrs/dia) | Breno DATA
PRODUTIVIDADE DIÁRIA | 1.6875 | 0 | 2.3 | 1.85 | 0.5 | 0.25 | 1.42 | 3.75 | 0 | 10.07 | 1.2588
Escrever teste unitarios |  |  | 2.3 | [6 empty] | 2.3 | 0.2875
Fazer testes das telas |  |  |  | 1.85 | [5 empty] | 1.85 | 0.23125
Fazer teste de integracao |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.0625
Fazer teste de usabilidadde | [5 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.03125
Fazer teste de performance | [6 empty] | 1.42 |  |  | 1.42 | 0.1775
Corrigir testes que não passaram | [7 empty] | 3.75 |  | 3.75 | 0.46875