## Product Backlog
Product Backlog
Histórias	Descrição	Tarefas	Horas Planejadas	Cumpridas	Sprint
Alto
Como ponto inicial deve-se realizar a análise de requisitos, para identificar as necessidades do cliente e posteriormente definir uma solução.	Analisar as principais funcionalidades do sistema e selecionar os requisitos necessários para o início do desenvolvimento	Análise e levantamento de requisitos	9,00	7,50	1
Para que a equipe obtenha um maior conhecimento do software, planejem uma representação da estrutura, modelagem dos objetos e funcionalidades do sistema, e por fim adicionem todos a um único documento.	Abstrair dados do sistema para a elaboração dos diagramas de classe e de caso de uso, como também a inserção dos mesmos no documento de requisitos para uma melhor visualização.	Documentação dos Requisitos	11,00	7,50	1
		Criação do diagrama de caso de uso	15,00	9,00	1
		Criação do diagrama de classe.	15,00	11,00	1

Médio

Baixo

TOTAL

## Product Burndown
		PRODUCT BURNDOWN DATA
Dias	Planejado	13/09/2016 a 20/09/2016	20/09/2016 a 27/09/2016	27/09/2016 a 04/10/2016	04/10/2016 a 11/10/2016	11/10/2016 a 18/10/2016	18/10/2016 a 25/10/2016	25/10/2016 a 01/11/2016	01/11/2016 a 08/11/2016	08/11/2016 a 15/11/2016	15/11/2016 a 22/11/2016

70	(hrs)	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6	Sprint 7	Sprint 8	Sprint 9	Sprint 10
Ideal	500	450,00	400,00	350,00	300,00	250,00	200,00	150,00	100,00	50,00	0,00
Real	500	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00

Horas Por Sprint		Sprints Data					TOTAL	MÉDIA
50		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	3,50